## Instrucciones
Proceso Direccionamiento Estratégico Formato Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Versión: 01
Código: DE-F-003
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
El formato pretende consolidar los avances de las actividades propuestas por las Gerencias u Oficinas en el marco del monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
La información de este formato se registra por los delegados para la construcción del PAAC.
La Oficina de Planeación diligenciara el formato inicialmente con la versión de PAAC aprobada en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cada Área responsable de las actividades del PAAC diligenciara cuatrimestralmente el formato dando a conocer los avances de cada actividad.
No se requiere imprimir
El formato diligenciado deberá ser guardado por quien lo aplique.
Para el diligenciamiento se utiliza el tipo de letra Arial con tamaño de 10.5 a 12 puntos.
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA HOJA | IDENTIFICADOR | NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
PAAC COMPETO | Identificación de las actividades | Nombre componente | Indica el nombre del Componente : Gestión de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites , Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la Información, Iniciativas adicionales
|  | Nombre subcomponente | Se indica el nombre del subcomponente según el componente a cual corresponde la actividad
|  | Consecutivo actividad dentro del subcomponente | Se indica la numeración conforme a cada componente de las actividades de PAAC
|  | Actividades | Describe las actividades por componente propuesto en cada componente del PAAC
|  | Producto | Describe el producto de cada actividad propuesto en el PAAC
|  | Responsable | Indica el área responsable del desarrollo de la actividad
|  | Fecha inicio | Indica la fecha de comienzo de la actividad planteada
|  | Fecha final | Indica la fecha de finalización de la actividad planteada
| Monitoreo PAAC Primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Avance Q1 esperado | Determina el avance esperado de la actividad, este será calculado conforme al porcentaje planteado por el área
|  | Avance Q1 monitoreo | El área responsable de la actividad indica el Porcentaje de avance de la actividad para el primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | observación Q1 monitoreo | El área responsable de la actividad da a conocer las observaciones de avance en el monitoreo de la actividad para el primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Evidencias Q1 | El área responsable de la actividad indica el link en donde se podrá consultar las evidencias de avance en el monitoreo de la actividad para el primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observaciones Mesa de trabajo | Indica las observaciones de las mesas de trabajo adelantadas cunado estas se realicen. | Diligencia el Responsable de la mesa de trabajo de la Oficina de Planeación en caso de realizar mesas de trabajo
| Seguimiento PAAC Oficina Control Interno Primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Avance Q1 seguimiento (OCI) | Indica el porcentaje de avance validado por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril)
|  | Observación Q1 OCI | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril)
|  | Nombre del archivo | Indica el nombre del archivo de la evidencia validada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril)
|  | observaciones / recomendaciones | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril)
| Monitoreo PAAC segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Avance Q2 esperado | Determina el avance esperado de la actividad, este será calculado conforme al porcentaje planteado por el área | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Avance Q2 monitoreo | El área responsable de la actividad indica el Porcentaje de avance de la actividad para el segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observación Q2 monitoreo | El área responsable de la actividad da a conocer las observaciones de avance en el monitoreo de la actividad para el segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Evidencias Q2 | El área responsable de la actividad indica el link en donde se podrá consultar las evidencias de avance en el monitoreo de la actividad para el segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observaciones mesa de trabajo | Indica las observaciones de las mesas de trabajo adelantadas cuando estas se realicen. | Diligencia el Responsable de la mesa de trabajo de la Oficina de Planeación en caso de realizar mesas de trabajo
| Seguimiento PAAC Oficina Control Interno segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Avance Q2 seguimiento (OCI) | Indica el porcentaje de avance validado por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto )
|  | Observación Q2 OCI | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto )
|  | Nombre del archivo | Indica el nombre del archivo de la evidencia validada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto )
|  | Observaciones / recomendaciones | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto )
| Monitoreo PAAC Tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Avance Q3 esperado | Determina el avance esperado de la actividad, este será calculado conforme al porcentaje planteado por el área
|  | Avance Q3 monitoreo | El área responsable de la actividad indica el Porcentaje de avance de la actividad para el tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observación Q3 monitoreo | El área responsable de la actividad da a conocer las observaciones de avance en el monitoreo de la actividad para el tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Evidencias Q3 | El área responsable de la actividad indica el link en donde se podrá consultar las evidencias de avance en el monitoreo de la actividad para el tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observaciones mesa de trabajo | Indica las observaciones de las mesas de trabajo adelantadas cuando estas se realicen. | Diligencia el Responsable de la mesa de trabajo de la Oficina de Planeación en caso de realizar mesas de trabajo
| Seguimiento PAAC Oficina Control Interno Tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Avance Q3 seguimiento (OCI) | Indica el porcentaje de avance validado por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre)
|  | Observación Q3 OCI | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre)
|  | Nombre del archivo | Indica el nombre del archivo de la evidencia validada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre)
|  | Observaciones / recomendaciones | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre)

## PAAC COMPLETO
Versión: 01
Código: DE-F-003
Proceso Direccionamiento Estratégico Formato Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
NOMBRE COMPONENTE | NOMBRE SUBCOMPONENTE | Consecutivo Actividad dentro del Subcomponente | Actividades | Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Primer Cuatrimestre (Enero- Abril ) | [8 empty] | Segundo Cuatrimestre (Mayo- Agosto) | [8 empty] | Tercer Cuatrimestre (Septiembre - Diciembre)
[8 empty] | Reporte monitoreo Planeación |  |  |  |  | Reporte del Seguimiento Oficina de Control Interno |  |  |  | Reporte monitoreo Planeación |  |  |  |  | Reporte del Seguimiento Oficina de Control Interno |  |  |  | Reporte monitoreo Planeación |  |  |  |  | Reporte del Seguimiento Oficina de Control Interno
[8 empty] | AVANCE Q1 ESPERADO | AVANCE Q1 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) Avance en porcentaje% | OBSERVACION Q1 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) | EVIDENCIAS Q1 | OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO | AVANCE Q1 SEGUIMIENTO (OCI) | OBSERVACION Q1 OCI | NOMBRE DEL ARCHIVO | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES | AVANCE Q2 ESPERADO | AVANCE Q2 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) Avance en porcentaje% | OBSERVACION Q2 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) | EVIDENCIAS Q1 | OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO | AVANCE Q2 SEGUIMIENTO (OCI) | OBSERVACION Q2 OCI | NOMBRE DEL ARCHIVO | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES | AVANCE Q3 ESPERADO | AVANCE Q3 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) Avance en porcentaje% | OBSERVACION Q3 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) | EVIDENCIAS Q3 | OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO | AVANCE Q3 SEGUIMIENTO (OCI) | OBSERVACION Q3 OCI | NOMBRE DEL ARCHIVO | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Construir, aprobar y formalizar la Política de Riesgos de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. , incluyendo lineamientos para mitigar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Política de riesgos aprobada y formalizada | Jefe de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100% | 100% | El 16 de enero en comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobo la politica de administración de riesgos de la entidad | 1.1 DOS-POL-004 Política Integral para la Administración de Riesgos V01 |  | 100% | Se evidencia la Política Integral para la Administración de Riesgos, aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. | - DOS-POL-004 Política Integral para la Administración de Riesgos V01. - Acta No.1 de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Lista maestra de documentos. |  | N/A | [8 empty] | N/A
|  | 1.2 | Socializar la Política y la Guía de Administración de Riesgos a los colaboradores de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Política y guía de Administración de Riesgos socializadas | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | El 27 de febrero de 2023 se realizo socialización de la politica de riesgos y la metodología para su identificación y gestión | 1.2 Inducción Riesgos de Gestión y Corrupción 27-02-23 1.2 Informe Jornada Riesgos 27-feb-2023 1.2 Transferencia de conocimiento de la Metodología de Administración de Riesgos(1-39) |  | 33% | Se presenta evidencia de la socialización de la Política Integral para la Administración de Riesgos llevada a cabo el 27 de febrero de 2023. | - Inducción Riesgos de Gestión y Corrupción 27-02-23. - Informe Jornada Riesgos 27-feb-2023. - Transferencia de conocimiento de la Metodología de Administración de Riesgos(1-39). | Se resalta la importancia de adjuntar también las invitaciones remitidas para las jornadas de socialización y de asegurar la participación de todos los colaboradores durante el transcurso del año. | 66% | [8 empty] | 100%
| 2. Construcción y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Formular el mapa de riesgos de corrupción de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. con base en todos los procesos con los que cuenta la entidad teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100% | 100% | Se realiza el levantamiento de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad y se publica en la pagina web en el link de transparencia | 2.1 Mapa de riesgos de corrupción V01 | Con la actividad incluida en el PAAC de identificación de riesgos de conflicto de interes, la matriz de corrupción sera actualizada y publicada su versión 02 | 100% | Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción consolidado. | - Mapa de riesgos de corrupción V01. |  | N/A | [8 empty] | N/A
|  | 2.2 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2023,con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, acorde con la ruta metodológica para la implementación de la política LA-FT | Riesgos de lavados de activos | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 55% | 55% | Se realiza borrador de documento de politica de lavado de activos, la cual tiene como objetivo "Definir y aplicar los lineamientos, controles y acciones necesarias para protegerse del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, comprometiendo a todos los grupos de valor e interés para tal efecto" | 2.2 Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ODT |  | 0% | No se presenta evidencia de la identificación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si bien se presenta el borrador de la política de lavado de activos, este tiene fecha de octubre de 2022 y no responde directamente a la actividad definida que se plantea como la identificación, con los lideres de los procesos de la entidad, de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. | - Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ODT. | La actividad finaliza el 30 de junio de 2023, por lo que, presenta riesgo de incumplimiento. | 100% | [8 empty] | N/A
|  | 2.3 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2023, con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Riesgos Conflicto de Interés | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-05-02 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. |  | 55% | [8 empty] | 100%
| 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web y en la intranet la Matriz de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 55% | 55% | Se realiza la publicación de la matriz de riesgos de corrupción | 3.1 Publicación Riesgos Corrupción 3.1 Solicitud publicación página web | Con la actividad incluida en el PAAC de identificación de riesgos de conflicto de interes, la matriz de corrupción sera actualizada y publicada su versión 02 | 50% | Se evidencia la publicación del mapa de riesgos en la página web de la entidad. No obstante, no se evidencia su publicación en la intranet. | - Publicación Riesgos Corrupción. - Solicitud publicación página web. | Toda la información publicada en la página web debe ser actualizada permanentemente. Tener en cuenta lo establecido en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública: “La publicación será parcial y fundamentada en la elaboración del índice de información clasificada y reservada. En dicho instrumento la entidad debe establecer las condiciones de reserva y clasificación de algunos de los elementos constitutivos del mapa de riesgos en los términos dados en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. En este caso se deberá anonimizar esa información. Es decir, la parte clasificada o reservada, aunque se elabora, no se hace visible en la publicación.” | 100% | [8 empty] | N/A
| 4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | Monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | Líder de Riesgos | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A | Se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta su calificación y los lineamientos impartidos en la politica de riesgos de la entidad. | 4.1 Monitoreo Riesgos de Corrupción proceso Gestión Administrativa e Infraestructura 4.1 Monitoreo Riesgos de Corrupción proceso Gestión Documental 4.1 Monitoreo Riesgos Gestión Contractual |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. No obstante, como parte del seguimiento, se evidencia el monitoreo realizado por el líder de riesgos. | No se presenta evidencia. | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. No obstante, como parte del seguimiento, se evidencia el monitoreo realizado por el líder de riesgos. | 50% | [8 empty] | 100%
| 5. Seguimiento de Riesgos de Corrupción | 5.1 | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Oficina de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%
|  | 5.2 | Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%
Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar un informe de rendición de cuentas de las acciones realizadas durante el periodo establecido por la Alta Dirección, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Informe de rendición de cuentas, publicado en la página de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. |  | 25% | [8 empty] | 100%
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar la estrategia de rendición de cuentas de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Estrategia para de la rendición de cuentas de la Entidad | Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 50% | 60% | Se realiza el borrador de la estrategia de realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas, se encuentra en revisión y validación por parte de los jefes de la oficina de Comunicaciones y Planeación. | RC.2 Solicitud revisión y validación Estrategia de Rendición de Cuentas RC.2 Borrador Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas RC.2 Borrador GCAU-G-XXX Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas V01 | Una vez aprobado el documento de estrategia, se debe realizar el levantamiento de los formatos asociados a la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas | 0% | Se presenta como evidencia el borrador de la guía para la realización de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas. No obstante, de acuerdo con el Capítulo I del Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2, la estrategia es la actividad para concretar cómo será el proceso de rendición de cuentas en la etapa de ejecución. Para elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la entidad se debe establecer la forma de trabajo, presupuesto y alianzas institucionales para la implementación del proceso de rendición de cuentas con al menos la información de los objetivos, etapas, actividades que se llevarán a cabo en cada una de las etapas, cronograma, responsables y recursos necesarios. | - Solicitud revisión y validación Estrategia de Rendición de Cuentas. - Borrador Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas. - Borrador GCAU-G-XXX Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas V01. | La actividad finaliza el 30 de junio de 2023, por lo que, presenta riesgo de incumplimiento. Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2, nivel inicial, la rendición de cuentas no es un evento aislado que se da una vez al año. Por el contrario, durante todo el ciclo de la gestión pública, cada entidad debe desarrollar acciones encaminadas a configurar la rendición de cuentas. | 100% | [8 empty] | N/A
| 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.1 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana que emplea el equipo de Gestión Social para el dialogo con las comunidades del área de influencia de operación de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Una (1) estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. | Líder de Gestión Social y Participación Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 60% | Se realiza el plan de actividades de gestión social para la vigencia 2023, en el cual se identifican actividades para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana con el fin de garantizar la entrega de información oportuna a nuestros grupos de valor e interes. | RC. 3 Plan de actividades de Gestión Social 2023. RC. 3 Informe de gestión mensual Febrero | Los informes de gestión se radican mensualmente a transmilenio en cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del contrato interadministrativo 1224 de 2021 (Capitulo Gestión Social). Los informes se entregan mes vencido a Transmilenio, por lo cual se estan realizando correcciones del informe del mes de marzo. | 33% | Se presenta como evidencia el plan de Gestión Social que incluye actividades orientadas a la participación ciudadana. De igual forma, se presenta el informe de gestión mensual de febrero en el cual se da cuenta de la ejecución de actividades de participación comunitaria. | - Plan de actividades de Gestión Social 2023. - Informe de gestión mensual Febrero. |  | 66% | [8 empty] | 100%
| 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 4.1 | Participar de la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) | Un (1) encuentro en comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-07-01 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en julio. | No se presenta evidencia. |  | 25% | [8 empty] | 100%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre el área de atención al ciudadano y la Alta Dirección de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., para realizar seguimiento a las PQRSD que se radican en la entidad | Mecanismo de comunicación directa entre el área de atención al usuario y la Alta Dirección. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 100% | 100% | Se realiza actualización del manual de recepción, gestión y respúesta de PQRSD, en el numeral 7 se incluye que el mecanismo de comunicación con la Alta Dirección se realizará en el Comité Directivo minimo una vez al mes. | AC 1.1 - 4.1 GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respúesta de PQRSD | A partir de la formalización de la versión número 2 del manual se empezara a llevar la información correspondiente de PQRSD ante el Comité Directivo. | 100% | Se evidencia el manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD, en el que se establece que como mínimo una vez al mes debe activarse el mecanismo de comunicación directa entre el área de Atención al Usuario y la Alta Dirección en las sesiones del Comité Directivo. | - GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. - Lista maestra de documentos. | El manual se encuentra vigente desde el 27 de abril de 2023, la actividad se cumplió fuera de término. | N/A | [8 empty] | N/A
|  | 1.2 | Participar en cuatro (4) acciones o actividades para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas | Evidencia de la participación de las acciones o actividades para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | El área de Atención al Ciudadano recibe capacitación el 25 de enero de 2023, la cual tiene como objetivo resolver dudas y optimizar el uso de la plataforma CRM | AC 1.2 Presentación Capacitación Plataforma CRM AC 1.2 Asistencia capacitación CRM | Las capacitaciones son brindadas por el ente gestor cada vez que este lo considere necesario. | 25% | Se presenta evidencia de la participación de Jemer Glafer García Quintero, profesional de atención al ciudadano, en la capacitación de uso de plataformas Bogotá Te Escucha y CRM llevada a cabo el 25 de enero de 2023. | - Presentación Capacitación Plataforma CRM. - Asistencia capacitación CRM. | Se resalta la importancia de adjuntar también las invitaciones remitidas para las actividades. | 75% | [8 empty] | 100%
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Posicionar los canales de atención con los usuarios a través de acciones estratégicas de comunicación | Implementar tres (3) campañas para posicionar los canales de atención al usuario. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 33% | 33% | Se publica en las redes sociales de la entidad una pieza informativa sobre los canales de atención al usuario | AC 2.1 Documento con pantallazoa y enlaces |  | 33% | Se presenta evidencia de la publicación en las redes sociales de la entidad de una pieza informativa de los canales de atención al usuario. | - Documento con pantallazo y enlaces. | Se resalta la importancia de incluir otros canales de comunicación. | 66% | [8 empty] | 100%
|  | 2.2 | Realizar una (1) jornada de sensibilización en la localidad sobre los canales de atención al usuario. | Una (1) jornada de sensibilización. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-08-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. |  | 100% | [8 empty] | N/A
| 3.Talento Humano | 3.1 | Definir el mecanismo y canal oficial para las denuncias por actos de corrupción, identificando las áreas responsables que tendrán responsabilidad en la gestión de los actos de corrupción. | Mecanismo en el cual se describe el canal oficial para las denuncias por actos de corrupción y se definen las responsabilidad de gestión por cada una de las áreas. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%
|  | 3.2 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de planta administrativa en las temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Dos (2) transferencias de conocimiento en las temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para los colaboradores de planta administrativa. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Construir y adoptar el Manual de atención, gestión y respuesta de peticiones ciudadanas de la entidad, acorde con los lineamientos establecidos. | Un (1) Manual de atención, gestión y respuesta de peticiones ciudadanas de la entidad | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | 100% | Se formaliza en el Sistema Integrado de Gestión la Versión 1 del manual el 28 de febrero de 2023, el 27 de abril de 2023 se actualiza a la versión 2 | AC 1.1 - 4.1 GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respúesta de PQRSD |  | 100% | Se evidencia el manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. | - GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. - Lista maestra de documentos. |  | N/A | [8 empty] | N/A
|  | 4.2 | Presentar informe de seguimiento a las PQRSD, a través del mecanismo de comunicación establecido entre el área de atención al ciudadano y la Alta Dirección de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Realizar tres (3) informes de seguimiento a las PQRSD | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | Se remité a Transmilenio S.A. el informe cuatrimestral correspondiente al periodo septiembre - diciembre 2022 | AC 4.2 Informe cuatrimestral de PQRSD sep 2022 - dic 2022 AC 4.2 Correo radicación informe cuatrimestral | Se aclara que los periodos de reporte del informe son cuatrimestrales, por lo cual el informe enviado en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 corresponde al cuatro trimestre de la vigencia 2022. | 33% | Se presenta el informe cuatrimestral de peticiones, quejas y reclamos con fecha de Marzo de 2023, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2022. | - Informe cuatrimestral de PQRSD sep 2022 - dic 2022. - Correo radicación informe cuatrimestral. | Se resalta la importancia de la oportunidad en los informes.. | 66% | [8 empty] | 100%
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar los grupos de valor e interés de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Grupos de Valor y de Interés identificados | Oficina de Planeación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | 100% | Se realiza la identificación de los grupos de valor e interes de la entidad, de acuerdo con la metodologia definida en el Sistema Integrado de Gestión | AC 5.1 Grupos de Valor e Interes ODT AC 5.1 Validación matriz grupos de valor e interés del Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | 100% | Se evidencia la identificación de grupos de valor y sus intereses para con la entidad. | - Grupos de Valor e Interés ODT. |  | N/A | [8 empty] | N/A
|  | 5.2 | Realizar la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas PQRSD. | Informe de la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas PQRSD. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | Se realiza el informe de la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas PQRSD y este es validado por Transmilenio S.A. para su implementación | AC 5.2 Correo aprobación instrumento de evaluación AC 5.2 Instrumento de evaluación AC 5.2 Pantallazo publicación pagina web | El instrumento se empieza a implementar con las PQRSD asignadas desde el primero de abril | 0% | No se presenta evidencia del informe de la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas de PQRSD. No obstante, se resalta el avance frente al instrumento de evaluación. | - Correo aprobación instrumento de evaluación. - Instrumento de evaluación. - Pantallazo publicación pagina web. |  | 66% | [8 empty] | 100%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1. Transparencia activa | 1.1 | Coordinar reuniones de lineamientos con los Gerentes y Jefes de Oficina, para mantener actualizada, de calidad y clara la información que produce cada área para ser divulgada en el enlace de transparencia del portal web de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Actas y lista de asistencia de Reunión con las áreas. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | Se realiza autodiagnostico de la politica de transparencia, con el fin de levantar el plan de cierre de brechas de la politica, con este diagnostico se identifican los responsables de suministrar la información para el link de transparencia. | TAI 1.1 Política de Transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción TAI 1.1 Acta PCB Politica de Transparencia | Una vez identificado el plan de cierre de brechas y la identificación de los responsables de suministrar la información para el link de transparencia, se procedera a citar reuniones de trabajo para la dar linemaintos. | 0% | Se evidencia acta y lista de asistencia de la mesa de trabajo realizada el 31 de marzo de 2023 con el fin de construir el plan de cierre de brechas de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, reunión en la cual participaron Jemer Glafer García Quintero, profesional de atención al ciudadano y Carol Alexandra Campos Vieda y Diego Fernando Forero Triviño de la Oficina de Planeación. No obstante, la actividad hace referencia a la coordinación de reuniones de lineamientos con los Gerentes y Jefes de Oficina para que la información que produce cada área se mantenga actualizada y sea de calidad y clara. | - Política de Transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción. - Acta PCB Política de Transparencia. |  | 66% | [8 empty] | 100%
| 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con las áreas encargadas de dar respuesta a las PQRSD, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al ciudadano. | dos (2) mesas de trabajo con las áreas encargadas de dar respuestas a las PQRSD. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%
|  | 2.2 | Generar el reporte de las PQRSD radicadas en la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., con el fin de validar el cumplimiento contractual con el ente gestor | Once (11) Reportes de las PQRSD radicadas en la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | Se envian los reportes correspondientes del mes de enero, febreo y marzo a Transmilenio S.A., con el fin de ser aprobados | TAI 2.2 Informe enero 2023 TAI 2.2 Informe febrero 2023 TAI 2.2 Correo validación informe marzo 2023 | El reporte del mes de marzo se encuentra en proceso de aprobación por parte del ente gestor | 18% | Se presentan como evidencia los informes de gestión mensual de enero y febrero, en los cuales se incluye la información de atención al ciudadano. Por otra parte, se presenta el correo de envío para aprobación del informe mensual de 2023. | - Informe enero 2023. - Informe febrero 2023. - Correo validación informe marzo 2023. |  | 66% | [8 empty] | 100%
| 3. Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivo (PINAR) de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Un (1) Plan Institucional de Archivo (PINAR) de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Técnico en archivo | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | __ | __ | __ | El 15 de marzo de 2023, la persona contratada para gestión documental deja su cargo por motivos personales, razon por la cual no se ha podido avanzar en la actividad. | 0% | No se presenta evidencia de la ejecución de la actividad. | No se presenta evidencia. |  | 66% | [8 empty] | 100%
|  | 3.2 | Revisar, ajustar y divulgar la metodología y los lineamientos para el levantamiento de activos de información de las áreas de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | una (1) divulgación de la metodología y los lineamientos para el levantamiento de activos de información | Jefe Oficina ITS y TICs | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 50% | 50% | Se realiza la formalización del procedimiento de activos de información en el cual se establecen los lineamientos para la gestión, clasificación y etiquetado de los activos de información que genera, obtiene, procesa, almacena, distribuye y comunica la Operadora Distrital de Transporte - ODT , que son esenciales para llevar a cabo la misión y visión de la entidad, dando cumplimiento a los requisitos contractuales, legales o reglamentarios. Igualmente se formaliza el formato activos de información | MTAI 3.2 GTIC-P-001 Procedimiento Activos de Información V01 MTAI 3.2 GTIC-F-002 Formato Activos de información V01 | Para el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizará la socialización de la metodologia para el levantamiento de activos de información de las áreas de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | 0% | No se presenta evidencia de divulgación de la metodología y los lineamientos de activos de información. Se presenta como evidencia el procedimiento de activos de información versión 1 que, de acuerdo con la lista maestra de documentos, se encuentra formalizado desde el 12 de diciembre de 2022. | - GTIC-P-001 Procedimiento Activos de Información V01. - GTIC-F-002 Formato Activos de información V01. | Teniendo en cuenta que la actividad definida incluye la revisión, ajuste y divulgación de los lineamientos y que la fecha de finalización es el 31 de mayo, se presenta riesgo de incumplimiento de la actividad. | 100% | [8 empty] | N/A
|  | 3.3 | Levantar, Consolidar y publicar el registro de Activos de Información de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Registro de activos de información publicado | Jefe Oficina ITS y TICs | 2023-06-01 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en junio. | No se presenta evidencia. |  | 40% | [8 empty] | 100%
| 4. Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar una estrategia de mejora del sitio web de la ODT para dar cumpliendo a la resolución 1519 de 2020 anexo 1 directrices de accesibilidad web | Una (1) estrategia diseñada e implementada para la mejora del sitio web de la ODT con los lineamientos de accesibilidad | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%
| 5. Monitoreo | 5.1 | Monitorear las visitas de los ciudadanos a la publicaciones de ley en el portal web de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S, con el fin de identificar la frecuencia de consulta de la ciudadanía. | Tres (3) Informes de monitoreo de visitas al portal web de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | Se solicita al contratista de la pagina web un analisis de trafico del enlace de transparencia que abarque desde el 16 de diciembre del 2022 al 15 de abril de 2023, con el fin de identificar la frecuencia de consulta de la ciudadania | TAI 5.1 Informe sección transparencia |  |  | 33.33% | Se presenta informe del tráfico en la sección de transparencia correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2022 hasta el 15 de abril de 2023. | TAI 5.1 Informe sección transparencia | El monitoreo puede ser ampliado a todas las publicaciones de la página web. | 66% | [8 empty] | 100%
|  | 5.2 | Diseñar un instrumento de evaluación que permita identificar mejoras de contenido de la página web, respecto a la información publicada en el link de Transparencia. | Un (1) instrumento de evaluación de mejoras de contenido de página web en el link de Transparencia. | Líder de Comunicaciones Internas y Externas | 2023-09-01 | 2023-12-30 | N/A |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en septiembre. | No se presenta evidencia. |  | N/A | [8 empty] | 100%
Racionalización Trámites | N/A | 1 | Consultar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública si la política de Racionalización de Tramites aplica en la operación de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., teniendo en cuenta su naturaleza jurídica | Consultar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública | Jefe Oficina Jurídica | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 100% | Se realiza consulta al Departamento Administrativo de Función Pública, la aplicación de la politica de racionalización de tramites y el componente racionalizacion de tramites del PAAC. | RT 1.1 ODT 2023-EE-0133 Solicitud de Concepto-DAFP RT 1.1 RESPUESTA FUNCIÓN PÚBLICA RAD. 20232040116751 | Actualmente se esta a la espera de respuesta por parte del Departamento Adminisrativo de Función Pública |  | 100% | Se evidencia el correo de solicitud de concepto remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública el 13 de febrero de 2023. | - ODT 2023-EE-0133 Solicitud de Concepto-DAFP. - RESPUESTA FUNCIÓN PÚBLICA RAD. 20232040116751. | No se presenta evidencia del envío del certificado de composición accionaria solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública como parte de su respuesta emitida el 22 de marzo de 2023 ni de la realización de mesas de trabajo con el Grupo de Asesoría y Gestión de la Dirección Técnica. | N/A | [8 empty] | N/A
Otras iniciativas | 1. Código de Integridad | 1.1 | Construir, adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades de la ODT, adicionando principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los valores establecidos en el Código. | Código de Integridad construido y apropiado | Gerente de Talento Humano | Febrero | Diciembre | N/A |  |  |  |  | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%
| 2. Estrategia para la gestión de conflictos de interés | 2.1 | Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Una (1) capacitación semestral sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses. | Gerente de Talento Humano | Febrero | Diciembre | N/A |  |  |  |  | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%
|  | 2.2 | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | Campañas de sensibilización para los colaboradores de la ODT. Solicitar directamente a los servidores públicos y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019, que publiquen la declaración de bienes y rentas en los términos que establece el DAFP. | Gerente de Talento Humano | Febrero | Diciembre | N/A |  |  |  |  | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. |  | 50% | [8 empty] | 100%