## Instrucciones (hidden)
Proceso Direccionamiento Estratégico Formato Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Versión: 01
Código: DE-F-003
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
El formato pretende consolidar los avances de las actividades propuestas por las Gerencias u Oficinas en el marco del monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
La información de este formato se registra por los delegados para la construcción del PAAC.
La Oficina de Planeación diligenciara el formato inicialmente con la versión de PAAC aprobada en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cada Área responsable de las actividades del PAAC diligenciara cuatrimestralmente el formato dando a conocer los avances de cada actividad.
No se requiere imprimir
El formato diligenciado deberá ser guardado por quien lo aplique.
Para el diligenciamiento se utiliza el tipo de letra Arial con tamaño de 10.5 a 12 puntos.
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA HOJA | IDENTIFICADOR | NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
PAAC COMPETO | Identificación de las actividades | Nombre componente | Indica el nombre del Componente : Gestión de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites , Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la Información, Iniciativas adicionales
|  | Nombre subcomponente | Se indica el nombre del subcomponente según el componente a cual corresponde la actividad
|  | Consecutivo actividad dentro del subcomponente | Se indica la numeración conforme a cada componente de las actividades de PAAC
|  | Actividades | Describe las actividades por componente propuesto en cada componente del PAAC
|  | Producto | Describe el producto de cada actividad propuesto en el PAAC
|  | Responsable | Indica el área responsable del desarrollo de la actividad
|  | Fecha inicio | Indica la fecha de comienzo de la actividad planteada
|  | Fecha final | Indica la fecha de finalización de la actividad planteada
| Monitoreo PAAC Primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Avance Q1 esperado | Determina el avance esperado de la actividad, este será calculado conforme al porcentaje planteado por el área
|  | Avance Q1 monitoreo | El área responsable de la actividad indica el Porcentaje de avance de la actividad para el primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | observación Q1 monitoreo | El área responsable de la actividad da a conocer las observaciones de avance en el monitoreo de la actividad para el primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Evidencias Q1 | El área responsable de la actividad indica el link en donde se podrá consultar las evidencias de avance en el monitoreo de la actividad para el primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observaciones Mesa de trabajo | Indica las observaciones de las mesas de trabajo adelantadas cunado estas se realicen. | Diligencia el Responsable de la mesa de trabajo de la Oficina de Planeación en caso de realizar mesas de trabajo
| Seguimiento PAAC Oficina Control Interno Primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril) | Avance Q1 seguimiento (OCI) | Indica el porcentaje de avance validado por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril)
|  | Observación Q1 OCI | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril)
|  | Nombre del archivo | Indica el nombre del archivo de la evidencia validada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril)
|  | observaciones / recomendaciones | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre meses ( Enero- Abril)
| Monitoreo PAAC segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Avance Q2 esperado | Determina el avance esperado de la actividad, este será calculado conforme al porcentaje planteado por el área | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Avance Q2 monitoreo | El área responsable de la actividad indica el Porcentaje de avance de la actividad para el segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observación Q2 monitoreo | El área responsable de la actividad da a conocer las observaciones de avance en el monitoreo de la actividad para el segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Evidencias Q2 | El área responsable de la actividad indica el link en donde se podrá consultar las evidencias de avance en el monitoreo de la actividad para el segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observaciones mesa de trabajo | Indica las observaciones de las mesas de trabajo adelantadas cuando estas se realicen. | Diligencia el Responsable de la mesa de trabajo de la Oficina de Planeación en caso de realizar mesas de trabajo
| Seguimiento PAAC Oficina Control Interno segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto ) | Avance Q2 seguimiento (OCI) | Indica el porcentaje de avance validado por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto )
|  | Observación Q2 OCI | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto )
|  | Nombre del archivo | Indica el nombre del archivo de la evidencia validada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto )
|  | Observaciones / recomendaciones | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre meses ( Mayo- Agosto )
| Monitoreo PAAC Tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Avance Q3 esperado | Determina el avance esperado de la actividad, este será calculado conforme al porcentaje planteado por el área
|  | Avance Q3 monitoreo | El área responsable de la actividad indica el Porcentaje de avance de la actividad para el tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observación Q3 monitoreo | El área responsable de la actividad da a conocer las observaciones de avance en el monitoreo de la actividad para el tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Evidencias Q3 | El área responsable de la actividad indica el link en donde se podrá consultar las evidencias de avance en el monitoreo de la actividad para el tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Diligencia el Área responsable actividad
|  | Observaciones mesa de trabajo | Indica las observaciones de las mesas de trabajo adelantadas cuando estas se realicen. | Diligencia el Responsable de la mesa de trabajo de la Oficina de Planeación en caso de realizar mesas de trabajo
| Seguimiento PAAC Oficina Control Interno Tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre) | Avance Q3 seguimiento (OCI) | Indica el porcentaje de avance validado por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre)
|  | Observación Q3 OCI | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre)
|  | Nombre del archivo | Indica el nombre del archivo de la evidencia validada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre)
|  | Observaciones / recomendaciones | Indica las observaciones de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre meses ( Septiembre- Diciembre)

## Seguimiento PAAC
Versión: 01
Código: DE-F-003
Proceso Direccionamiento Estratégico Formato Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
NOMBRE COMPONENTE | NOMBRE SUBCOMPONENTE | Consecutivo Actividad dentro del Subcomponente | Actividades | Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Primer Cuatrimestre (Enero- Abril ) | [8 empty] | Segundo Cuatrimestre (Mayo- Agosto) | [8 empty] | Tercer Cuatrimestre (Septiembre - Diciembre)
[8 empty] | Reporte monitoreo Planeación |  |  |  |  | Reporte del Seguimiento Oficina de Control Interno |  |  |  | Reporte monitoreo Planeación |  |  |  |  | Reporte del Seguimiento Oficina de Control Interno |  |  |  | Reporte monitoreo Planeación |  |  |  |  | Reporte del Seguimiento Oficina de Control Interno
[8 empty] | AVANCE Q1 ESPERADO | AVANCE Q1 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) Avance en porcentaje% | OBSERVACION Q1 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) | EVIDENCIAS Q1 | OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO | AVANCE Q1 SEGUIMIENTO (OCI) | OBSERVACION Q1 OCI | NOMBRE DEL ARCHIVO | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES | AVANCE Q2 ESPERADO | AVANCE Q2 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) Avance en porcentaje% | OBSERVACION Q2 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) | EVIDENCIAS Q1 | OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO | AVANCE Q2 SEGUIMIENTO (OCI) | OBSERVACION Q2 OCI | NOMBRE DEL ARCHIVO | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES | AVANCE Q3 ESPERADO | AVANCE Q3 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) Avance en porcentaje% | OBSERVACION Q3 MONITOREO (Responsable de Actividad y Oficina de Planeación) | EVIDENCIAS Q3 | OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO | AVANCE Q3 SEGUIMIENTO (OCI) | OBSERVACION Q3 OCI | NOMBRE DEL ARCHIVO | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Construir, aprobar y formalizar la Política de Riesgos de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. , incluyendo lineamientos para mitigar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Política de riesgos aprobada y formalizada | Jefe de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100% | 100% | El 16 de enero en comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la política de administración de riesgos de la entidad | 1.1 DOS-POL-004 Política Integral para la Administración de Riesgos V01 | __ | 100% | Se evidencia la Política Integral para la Administración de Riesgos, aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. | - DOS-POL-004 Política Integral para la Administración de Riesgos V01. - Acta No.1 de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Listado maestro de documentos. | No se presentan. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció la Política Integral para la Administración de Riesgos, aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. | - DOS-POL-004 Política Integral para la Administración de Riesgos V01. - Acta No.1 de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Listado maestro de documentos. | No se presentan. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció la Política Integral para la Administración de Riesgos, aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. | - DOS-POL-004 Política Integral para la Administración de Riesgos V01. - Acta No.1 de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Listado maestro de documentos. | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la ejecución de la actividad y del entregable definido.
|  | 1.2 | Socializar la Política y la Guía de Administración de Riesgos a los colaboradores de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Política y guía de Administración de Riesgos socializadas | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | El 27 de febrero de 2023 se realizó socialización de la política de riesgos y la metodología para su identificación y gestión | 1.2 Inducción Riesgos de Gestión y Corrupción 27-02-23 1.2 Informe Jornada Riesgos 27-feb-2023 1.2 Transferencia de conocimiento de la Metodología de Administración de Riesgos(1-39) | __ | 33% | Se presenta evidencia de la socialización de la Política Integral para la Administración de Riesgos llevada a cabo el 27 de febrero de 2023. | - Inducción Riesgos de Gestión y Corrupción 27-02-23. - Informe Jornada Riesgos 27-feb-2023. - Transferencia de conocimiento de la Metodología de Administración de Riesgos (1-39). | Se resalta la importancia de adjuntar también las invitaciones remitidas para las jornadas de socialización y de asegurar la participación de todos los colaboradores durante el transcurso del año. | 66% | 66% | En el marco de la preparación para la auditoria interna, se realiza socialización de los riesgos y la metodología de administración de riesgos a cada una de los procesos de la ODT. | 1.2 Preparación auditoría interna 1.2 PPT Preparación auditoria | __ | 66% | Se remite presentación utilizada como parte de la preparación para la auditoría interna de sistemas de gestión en la cual se incluye el tema de riesgos y oportunidades, abordado puntualmente los temas de contexto y de identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo. Se resalta que lo anteriormente mencionado se basa en lo establecido en la política y en la guía de administración de riesgos de la entidad. De igual forma, se presentan los correos que fueron remitidos a cada proceso en los cuales se incluye la presentación y el enlace al mapa de riesgos. | 1.2 Preparación auditoría interna 1.2 PPT Preparación auditoría | Se recomienda mantener un registro de la asistencia a cada socialización con el objetivo de identificar a las personas que no han participado en estos espacios. | 100% | 100% | Se realiza capacitación de riesgos y oportunidades el 19 de octubre de 2023 | 1.2 Capacitación riesgos octubre 1.2 Evaluación Riesgos y Oportunidades 19 octubre 2023 | __ | 100% | Se presenta evidencia de la capacitación sobre el tema de riesgos llevada a cabo el 19 de octubre de 2023, presentación y evaluación. En esta socialización se incluyeron los requerimientos de la gestión del riesgo, la política integral para la gestión del riesgo, el modelo de líneas de defensa, la metodología de la gestión del riesgo, los tiempos de seguimiento y el diseño de tratamientos. | 1.2 Capacitación riesgos octubre. 1.2 Evaluación Riesgos y Oportunidades 19 octubre 2023. | Actividad cumplida. Se recomienda continuar realizando socializaciones periódicas sobre este tema y mantener un registro de la asistencia con el objetivo de identificar a las personas que no han participado en estos espacios y orientar nuevas socializaciones a estas personas en específico.
| 2. Construcción y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Formular el mapa de riesgos de corrupción de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. con base en todos los procesos con los que cuenta la entidad teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100% | 100% | Se realiza el levantamiento de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad y se publica en la pagina web en el link de transparencia | 2.1 Mapa de riesgos de corrupción V01 | Con la actividad incluida en el PAAC de identificación de riesgos de conflicto de interés, la matriz de corrupción será actualizada y publicada su versión 02 | 100% | Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción consolidado. | - Mapa de riesgos de corrupción V01. | No se presentan. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció el mapa de riesgos de corrupción consolidado. | - Mapa de riesgos de corrupción V01. | No se presentan. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció el mapa de riesgos de corrupción consolidado. | - Mapa de riesgos de corrupción V01. | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la ejecución de la actividad y del entregable definido.
|  | 2.2 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2023,con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, acorde con la ruta metodológica para la implementación de la política LA-FT. | Riesgos de lavados de activos | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 55% | 55% | Se realiza borrador de documento de política de lavado de activos, la cual tiene como objetivo "Definir y aplicar los lineamientos, controles y acciones necesarias para protegerse del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, comprometiendo a todos los grupos de valor e interés para tal efecto" | 2.2 Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ODT | __ | 0% | No se presenta evidencia de la identificación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si bien se presenta el borrador de la política de lavado de activos, este tiene fecha de octubre de 2022 y no responde directamente a la actividad definida que se plantea como la identificación, con los lideres de los procesos de la entidad, de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. | - Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ODT. | La actividad finaliza el 30 de junio de 2023, por lo que, presenta riesgo de incumplimiento. | 100% | 100% | Se identifican cuatro riesgos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | 2.2 Matriz riesgos los riesgos de activos y financiamiento del terrorismo | __ | 100% | Se presenta mapa con los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo identificados. | 2.2 Matriz riesgos los riesgos de activos y financiamiento del terrorismo | Teniendo en cuenta que, en este caso, los riesgos identificados corresponden a riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo, se recomienda detallar cada escenario de riesgo bajo ese enfoque, el enfoque de riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. Por ejemplo, el riesgo número 3 se encuentra descrito de la siguiente forma: “Posibilidad de afectación reputacional por pérdidas financieras al ejecutar sus operaciones diarias, debido a fallas humanas, fraude externo o interno, fallas tecnológicas o presencia de eventos imprevistos.” Si bien, desde esta Asesoría de Control Interno se considera que corresponde a un riesgo de la entidad, no es clara su relación directa con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. De igual forma, se recomienda detallar los riesgos por la forma en específico en la que se pueden presentar en cada proceso. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad con corte al segundo cuatrimestre de 2023. Se presenta mapa con los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo identificados. | 2.2 Matriz riesgos los riesgos de activos y financiamiento del terrorismo | Actividad cumplida. No obstante, teniendo en cuenta que, en este caso, los riesgos identificados corresponden a riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo, se recomienda detallar cada escenario de riesgo bajo ese enfoque, el enfoque de riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. Por ejemplo, el riesgo número 3 se encuentra descrito de la siguiente forma: “Posibilidad de afectación reputacional por pérdidas financieras al ejecutar sus operaciones diarias, debido a fallas humanas, fraude externo o interno, fallas tecnológicas o presencia de eventos imprevistos.” Si bien, desde esta Asesoría de Control Interno se considera que corresponde a un riesgo de la entidad, no es clara su relación directa con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. De igual forma, se recomienda detallar los riesgos por la forma en específico en la que se pueden presentar en cada proceso.
|  | 2.3 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2023, con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Riesgos Conflicto de Interés | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-05-02 | 2023-12-30 | N/A | N/A | ___ | ___ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 55% | 55% | Se identifican riesgos de conflicto de intereses los cuales están asociados al proceso de Talento Humano | 2.3 Matriz riesgos corrupción Gestión de Talento Humano | __ | 55% | Se identifican riesgos de conflicto de interés y controles asociados al proceso de Gestión de Talento Humano. No obstante, no se menciona ni se presenta evidencia de la identificación de riesgos de conflicto de interés y establecimiento de controles para otros procesos, como es el caso de gestión contractual. | 2.3 Matriz riesgos corrupción Gestión de Talento Humano | Se recomienda adjuntar evidencia de las mesas de trabajo realizadas con los líderes de procesos de la entidad para la identificación de riesgos y establecimiento de controles frente a conflictos de interés, independientemente de que como resultado de esas revisiones se hayan identificado o no riesgos de conflictos de interés. | 100% | 100% | Se realiza monitoreo de los riesgos del proceso de gestión de talento humano, en el cual se encuentran los riesgos de conflicto de interés | 2.3 Monitoreo riesgos de gestión y de corrupción proceso Gestión de Talento Humano Octubre 2.3 Monitoreo riesgos proceso Gestión de Talento Humano Noviembre 2.3 Monitoreo riesgos proceso Gestión de Talento Humano Diciembre | __ | 55% | Se presenta evidencia de los monitoreos realizados sobre los riesgos del proceso de gestión de talento humano, en el cual se encuentran identificados algunos riesgos de conflictos de interés. No obstante, esta Asesoría de Control Interno considera que este proceso no es el único en el que se pueden presentar riesgos de conflictos de interés, otro proceso es el de gestión contractual. Teniendo en cuenta lo anterior, que la actividad fue establecida como la identificación, en los casos que aplique, con los líderes de los procesos de la entidad, de los riesgos y controles a conflictos de interés y que no se presenta evidencia de las mesas de trabajo realizadas con los líderes de los demás procesos que permita sustentar que efectivamente se ejecutó la actividad en su totalidad, pero producto del análisis realizado no se identificaron más riesgos, se establece un incumplimiento. | 2.3 Monitoreo riesgos de gestión y de corrupción proceso Gestión de Talento Humano Octubre 2.3 Monitoreo riesgos proceso Gestión de Talento Humano Noviembre 2.3 Monitoreo riesgos proceso Gestión de Talento Humano Diciembre | Actividad incumplida. Se señala la importancia de presentar como evidencia y tener en cuenta en el avance únicamente los documentos que estrictamente corresponden a la ejecución de la actividad establecida. En este caso, la actividad correspondía a la identificación de riesgos y controles asociados a conflictos de interés, no obstante, para el tercer cuatrimestre se presentó evidencia de monitoreos que fue tenida en cuenta para aumentar el porcentaje de avance al 100% por parte de la segunda línea pero que estrictamente no corresponde a la identificación, se resalta la diferencia entre identificación y seguimiento.
| 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web y en la intranet la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Jefe de Planeación Líder de Riesgos | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 55% | 55% | Se realiza la publicación de la matriz de riesgos de corrupción | 3.1 Publicación Riesgos Corrupción 3.1 Solicitud publicación página web | Con la actividad incluida en el PAAC de identificación de riesgos de conflicto de interés, la matriz de corrupción será actualizada y publicada su versión 02 | 50% | Se evidencia la publicación del mapa de riesgos en la página web de la entidad. No obstante, no se evidencia su publicación en la intranet. | - Publicación Riesgos Corrupción. - Solicitud publicación página web. | Toda la información publicada en la página web debe ser actualizada permanentemente. Tener en cuenta lo establecido en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública: “La publicación será parcial y fundamentada en la elaboración del índice de información clasificada y reservada. En dicho instrumento la entidad debe establecer las condiciones de reserva y clasificación de algunos de los elementos constitutivos del mapa de riesgos en los términos dados en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. En este caso se deberá anonimizar esa información. Es decir, la parte clasificada o reservada, aunque se elabora, no se hace visible en la publicación.” | 100% | 100% | Se realiza la solicitud a la oficina de comunicaciones la publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada. | 3.1 Mapa de riesgos de corrupción | __ | 100% | Se evidencia la publicación del mapa de riesgos en la página web de la entidad. En cuanto a la publicación en la intranet, los responsables señalan que se presenta indisponibilidad de la misma, por lo que, actualmente el mapa de riesgos se encuentra en una carpeta de One Drive a la cual los colaboradores pueden acceder. Se resalta que esta Asesoría no tuvo acceso a la intranet. | 3.1 Mapa de riesgos de corrupción | Toda la información publicada en la página web y en la intranet debe ser actualizada permanentemente. Tener en cuenta lo establecido en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública: “La publicación será parcial y fundamentada en la elaboración del índice de información clasificada y reservada. En dicho instrumento la entidad debe establecer las condiciones de reserva y clasificación de algunos de los elementos constitutivos del mapa de riesgos en los términos dados en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. En este caso se deberá anonimizar esa información. Es decir, la parte clasificada o reservada, aunque se elabora, no se hace visible en la publicación.” | N/A | __ | ___ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó con corte al segundo cuatrimestre de 2023. Se evidencia la publicación del mapa de riesgos en la página web de la entidad. En cuanto a la publicación en la intranet, los responsables señalan que se presenta indisponibilidad de la misma, por lo que, actualmente el mapa de riesgos se encuentra en una carpeta de One Drive a la cual los colaboradores pueden acceder. Se resalta que esta Asesoría no tuvo acceso a la intranet. | 3.1 Mapa de riesgos de corrupción | Actividad cumplida. Se señala la importancia de que toda la información publicada en la página web y en la intranet debe ser actualizada permanentemente. De igual forma, se recomienda tener en cuenta lo establecido en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública: “La publicación será parcial y fundamentada en la elaboración del índice de información clasificada y reservada. En dicho instrumento la entidad debe establecer las condiciones de reserva y clasificación de algunos de los elementos constitutivos del mapa de riesgos en los términos dados en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. En este caso se deberá anonimizar esa información. Es decir, la parte clasificada o reservada, aunque se elabora, no se hace visible en la publicación.”
| 4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | Monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | Líder de Riesgos | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A | Se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta su calificación y los lineamientos impartidos en la política de riesgos de la entidad. | 4.1 Monitoreo Riesgos de Corrupción proceso Gestión Administrativa e Infraestructura 4.1 Monitoreo Riesgos de Corrupción proceso Gestión Documental 4.1 Monitoreo Riesgos Gestión Contractual | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. No obstante, como parte del seguimiento, se evidencia el monitoreo realizado por la líder de riesgos. | No se presenta evidencia. | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. No obstante, como parte del seguimiento, se evidencia el monitoreo realizado por la líder de riesgos. | 50% | 50% | Se realiza monitoreo de riesgos de gestión y corrupción de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de riesgos de la entidad | 4.1 Matriz monitoreo riesgos de proceso y corrupción | __ | 50% | Se presenta documento con las fechas en las cuales se ha realizado los monitoreos para cada riesgo identificado. Se señala que la líder de riesgos realiza el monitoreo mediante reuniones con los responsables. | 4.1 Matriz monitoreo riesgos de proceso y corrupción | No se presentan. | 100% | 100% | Se realiza monitoreo de los riesgos del proceso de gestión y corrupción de la ODT de acuerdo con la periodicidad establecida | 4.1 Monitoreo Riesgos Gestión y Corrupción ODT | __ | 100% | Se presenta documento con las fechas en las cuales se ha realizado los monitoreos para cada riesgo identificado. Se señala que la líder de riesgos realiza el monitoreo mediante reuniones con los responsables. | 4.1 Monitoreo Riesgos Gestión y Corrupción ODT | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la ejecución de la actividad y del entregable definido.
| 5. Seguimiento de Riesgos de Corrupción | 5.1 | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023. | Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Oficina de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A | __ | __ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 50% | 50% | Se realiza informe de seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | 5.1. Informe seguimiento riesgos_Primer cuatrimestre 2023 | Se realiza el informe del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, para el monitoreo y seguimiento del PAAC del 3 cuatrimestre se entregaran los informes del 2do y 3er cuatrimestre de la vigencia 2023. | 33% | La Asesoría de Control Interno durante el transcurso del año ha realizado dos informes de seguimiento sobre los riesgos de gestión y corrupción identificados en la entidad, los cuales corresponden al tercer cuatrimestre de 2022 y el primer cuatrimestre de 2023. No obstante, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la actividad se estableció como el 01 de mayo de 2023, en el porcentaje de avance únicamente se tiene en cuenta el informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. | 5.1. Informe seguimiento riesgos_Primer cuatrimestre 2023 | Se resalta que, de acuerdo con la normatividad aplicable, el informe correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia de 2023 será realizado y publicado durante los primeros diez días hábiles del mes de enero de 2024. | 100% |  |  |  |  | 100% | Se evidencian los informes de seguimiento sobre los riesgos de gestión y corrupción identificados en la entidad correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre de 2023. | 5.1. Informe seguimiento riesgos_Segundo cuatrimestre 2023 5.1. Informe seguimiento riesgos_Tercer cuatrimestre 2023 | Actividad cumplida fuera de término. No obstante, esta situación se sustenta en lo ya señalado en seguimientos anteriores: 1. Si bien durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, se emitieron tres informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, el correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 no se tiene en cuenta en el avance de ejecución debido a que la fecha de inicio de la actividad se estableció como el 01 de mayo de 2023. 2. Se acuerdo con la normatividad aplicable, el informe correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia se ejecuta y publica durante los primeros diez días hábiles del mes de enero de la siguiente vigencia. Se resalta la importancia de que en el nuevo Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, para la definición de fechas de inicio y terminación, así como de productos, se tengan en cuentan estas situaciones.
|  | 5.2 | Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023. | Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A | __ | __ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 50% | 50% | Se realiza la publicación del informe de seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | 5.2. Correo 16-05-2023. SOLICITUD PUBLICACIÓN INFORMES PÁGINA WEB - ENLACE TRANSPARENCIA - MAPA DE RIESGOS 1° CUATRIMESTRE 2023 5.2.1. Correo 16-05-2023. RE. SOLICITUD PUBLICACIÓN INFORMES PÁGINA WEB - ENLACE TRANSPARENCIA - MAPA DE RIESGOS 1° CUATRIMESTRE 2023 | Se solicita la publicación del informe del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, la publicación de los informes del 2do y 3er cuatrimestre de la vigencia 2023, se evaluaran en el monitoreo y seguimiento del 3er cuatrimestre de la vigencia. | 33% | Los informes realizados durante la vigencia por parte de la Asesoría de Control Interno se encuentran publicados en la página web de la entidad, incluyendo los informes de seguimiento sobre los riesgos de gestión y de corrupción. Se señala que la Asesoría de Control Interno durante el transcurso del año ha realizado dos informes de seguimiento sobre los riesgos de gestión y corrupción identificados en la entidad, los cuales corresponden al tercer cuatrimestre de 2022 y el primer cuatrimestre de 2023. No obstante, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la actividad se estableció como el 01 de mayo de 2023, en el porcentaje de avance únicamente se tiene en cuenta el informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. | 5.2. Correo 16-05-2023. SOLICITUD PUBLICACIÓN INFORMES PÁGINA WEB - ENLACE TRANSPARENCIA - MAPA DE RIESGOS 1° CUATRIMESTRE 2023 5.2.1. Correo 16-05-2023. RE. SOLICITUD PUBLICACIÓN INFORMES PÁGINA WEB - ENLACE TRANSPARENCIA - MAPA DE RIESGOS 1° CUATRIMESTRE 2023 | Se resalta que, de acuerdo con la normatividad aplicable, el informe correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia de 2023 será realizado y publicado durante los primeros diez días hábiles del mes de enero. | 100% |  |  |  |  | 100% | Los informes realizados durante la vigencia por parte de la Asesoría de Control Interno se encuentran publicados en la página web de la entidad, incluyendo los informes de seguimiento sobre los riesgos de gestión y de corrupción. | 5.2. SOLICITUD PUBLICACIÓN INFORMES PÁGINA WEB - ENLACE TRANSPARENCIA - RIESGOS 2° CUATRIMESTRE 2023 5.2. SOLICITUD PUBLICACIÓN INFORMES PÁGINA WEB - ENLACE TRANSPARENCIA - RIESGOS 3° CUATRIMESTRE 2023 | Actividad cumplida fuera de término. No obstante, esta situación se sustenta en lo ya señalado en seguimientos anteriores: 1. Si bien durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, se emitieron tres informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, el correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 no se tiene en cuenta en el avance de ejecución debido a que la fecha de inicio de la actividad se estableció como el 01 de mayo de 2023. 2. Se acuerdo con la normatividad aplicable, el informe correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia se ejecuta y publica durante los primeros diez días hábiles del mes de enero de la siguiente vigencia. Se resalta la importancia de que en el nuevo Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, para la definición de fechas de inicio y terminación, así como de productos, se tengan en cuentan estas situaciones.
Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar un informe de rendición de cuentas de las acciones realizadas durante el periodo establecido por la Alta Dirección, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Informe de rendición de cuentas, publicado en la página de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 25% | 100% | Se realiza y publica el informe de rendición de cuentas en la pagina web de la entidad | RC 1.1 Informe-rendicion-de-cuentas-2023 | La audiencia publica de rendición de cuentas se realiza el 31 de agosto de 2023. | 100% | Se evidencia la publicación de un informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad. | RC 1.1 Informe-rendicion-de-cuentas-2023 | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 31 de agosto de 2023. | 100% | 100% | Se realiza y publica el informe de rendición de cuentas en la pagina web de la entidad | RC 1.1 Informe-rendicion-de-cuentas-2023 | La audiencia publica de rendición de cuentas se realiza el 31 de agosto de 2023. | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad con corte al segundo cuatrimestre de 2023. Se evidencia la publicación de un informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad. | RC 1.1 Informe-rendicion-de-cuentas-2023 | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la ejecución de la actividad y del entregable definido.
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar la estrategia de rendición de cuentas de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Estrategia para de la rendición de cuentas de la Entidad | Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 50% | 60% | Se realiza el borrador de la estrategia de realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas, se encuentra en revisión y validación por parte de los jefes de la oficina de Comunicaciones y Planeación. | RC.2 Solicitud revisión y validación Estrategia de Rendición de Cuentas RC.2 Borrador Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas RC.2 Borrador GCAU-G-XXX Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas V01 | Una vez aprobado el documento de estrategia, se debe realizar el levantamiento de los formatos asociados a la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas | 0% | Se presenta como evidencia el borrador de la guía para la realización de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas. No obstante, de acuerdo con el Capítulo I del Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2, la estrategia es la actividad para concretar cómo será el proceso de rendición de cuentas en la etapa de ejecución. Para elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la entidad se debe establecer la forma de trabajo, presupuesto y alianzas institucionales para la implementación del proceso de rendición de cuentas con al menos la información de los objetivos, etapas, actividades que se llevarán a cabo en cada una de las etapas, cronograma, responsables y recursos necesarios. | - Solicitud revisión y validación Estrategia de Rendición de Cuentas. - Borrador Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas. - Borrador GCAU-G-XXX Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas V01. | La actividad finaliza el 30 de junio de 2023, por lo que, presenta riesgo de incumplimiento. Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2, nivel inicial, la rendición de cuentas no es un evento aislado que se da una vez al año. Por el contrario, durante todo el ciclo de la gestión pública, cada entidad debe desarrollar acciones encaminadas a configurar la rendición de cuentas. | 100% | 100% | La estrategia de rendición de cuentas fue formalizada el 01/06/2023, la fecha propuesta para la rendición de cuentas es el 31 de agosto de 2023 | RC 2.1 Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas | __ | 100% | Se presenta como la guía para la realización de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas. | RC 2.1 Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas | La guía para la realización de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas establece el paso a paso general para llevar a cabo una audiencia pública. A criterio de está Asesoría, este documento no concreta cómo será el proceso de rendición de cuentas en la etapa de ejecución, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2. No obstante, en el contenido de este documento, se mencionan otros formatos asociados a la realización de esta audiencia, entre los que se encuentran el formato de planeación. Por lo anterior y teniendo en cuenta que esta Asesoría, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría, realizará un seguimiento sobre la audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de octubre, se acepta la respuesta para este seguimiento y derivado de la revisión detallada del tema, se realizarán las observaciones que se consideren pertinentes. Por otra parte, en cuanto al tema de que el documento no corresponde a una estrategia de rendición de cuentas debido a que solo se establece con respecto a la audiencia pública y que, de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2, nivel inicial, la rendición de cuentas no es un evento aislado que se da una vez al año, se acepta la respuesta recibida por los responsables en la reunión realizada el día 12 de septiembre de 2023, en la cual se señalaba que si bien, el documento no abarcaba todos los temas asociados a la rendición de cuentas, se complementa con las otras actividades definidas para el componente de rendición de cuentas. Entre estas actividades se encuentra la de establecer una estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, no obstante, se señala la importancia de definir claramente cada actividad y su entregable, así como de articular todas las actividades con respecto a la rendición de cuentas. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad con corte al segundo cuatrimestre de 2023. Se presenta como la guía para la realización de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas. | RC 2.1 Guía para la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas | Actividad cumplida. Se señala la importancia de articular todas las actividades asociadas con la rendición de cuentas de la entidad.
| 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.1 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana que emplea el equipo de Gestión Social para el dialogo con las comunidades del área de influencia de operación de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Una (1) estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. | Líder de Gestión Social y Participación Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 60% | Se realiza el plan de actividades de gestión social para la vigencia 2023, en el cual se identifican actividades para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana con el fin de garantizar la entrega de información oportuna a nuestros grupos de valor e interés. | RC. 3 Plan de actividades de Gestión Social 2023. RC. 3 Informe de gestión mensual Febrero | Los informes de gestión se radican mensualmente a Transmilenio en cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del contrato interadministrativo 1224 de 2021 (Capitulo Gestión Social). Los informes se entregan mes vencido a Transmilenio, por lo cual se están realizando correcciones del informe del mes de marzo. | 33% | Se presenta como evidencia el plan de Gestión Social que incluye actividades orientadas a la participación ciudadana. De igual forma, se presenta el informe de gestión mensual de febrero en el cual se da cuenta de la ejecución de actividades de participación comunitaria. | - Plan de actividades de Gestión Social 2023. - Informe de gestión mensual Febrero. | No se presentan. | 66% | 66% | Se radican los informes de gestión a Transmilenio S.A.S, en los cuales se evidencia el cumplimiento de la estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. | RC 3.1 Informe de Gestión Mayo 2023 RC 3.1 Informe de Gestión Junio 2023 RC 3.1 Aprobación informe de Gestión Mayo 2023 RC 3.1 Aprobación informe de Gestión Junio 2023 | Los informes de gestión se radican mensualmente a Transmilenio en cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del contrato interadministrativo 1224 de 2021 (Capitulo Gestión Social). | 66% | Durante el primer cuatrimestre se presentó como evidencia el plan de Gestión Social que incluye actividades orientadas a la participación ciudadana. De igual forma, se presenta el informe de gestión mensual de febrero en el cual se da cuenta de la ejecución de actividades de participación comunitaria. Para el segundo cuatrimestre se presenta los informes de gestión mensual correspondientes a los meses de mayo y junio. | RC 3.1 Informe de Gestión Mayo 2023 RC 3.1 Informe de Gestión Junio 2023 RC 3.1 Aprobación informe de Gestión Mayo 2023 RC 3.1 Aprobación informe de Gestión Junio 2023 | Se señala la importancia de incluir dentro de las evidencias la totalidad de los informes de gestión mensual presentados. | 100% | 100% | Se radican los informes de gestión a Transmilenio S.A.S, en los cuales se evidencia el cumplimiento de la estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. | RC3.1 23-EE-26271 Radicado aprobación Informe Agosto 2023 RC 3.1 Informe de Gestión - Agosto 2023 RC 3.1 2023-EE-28220 Radicado aprobación Informe Septiembre 2023 RC 3.1 Informe de Gestión - Septiembre 2023 RC 3.1 2023-EE-33404 Radicado aprobación Informe Octubre 2023 RC 3.1 Informe de Gestión - Octubre 2023 | Los informes de gestión se radican mensualmente a Transmilenio en cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del contrato interadministrativo 1224 de 2021 (Capitulo Gestión Social). | 100% | Durante el primer cuatrimestre se presentó como evidencia el plan de Gestión Social que incluye actividades orientadas a la participación ciudadana. De igual forma, se presenta el informe de gestión mensual de febrero en el cual se da cuenta de la ejecución de actividades de participación comunitaria. Para el segundo cuatrimestre se presentan los informes de gestión mensual correspondientes a los meses de mayo y junio. Para el tercer cuatrimestre se presentan los informes de gestión mensual correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. | RC3.1 23-EE-26271 Radicado aprobación Informe Agosto 2023 RC 3.1 Informe de Gestión - Agosto 2023 RC 3.1 2023-EE-28220 Radicado aprobación Informe Septiembre 2023 RC 3.1 Informe de Gestión - Septiembre 2023 RC 3.1 2023-EE-33404 Radicado aprobación Informe Octubre 2023 RC 3.1 Informe de Gestión - Octubre 2023 | Actividad cumplida. Se señala la importancia de incluir dentro de las evidencias la totalidad de los informes de gestión mensual presentados.
| 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 4.1 | Participar de la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local). | Un (1) encuentro en comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-07-01 | 2023-12-30 | N/A | __ | __ | __ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en julio. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 25% | 50% | La ODT participa en las rendiciones de cuentas de las dos localidades en las cuales la rolita tiene impacto directo, estas rendiciones de cuentas son lideradas por la secretaria de movilidad. | RC 4.1 Listado de asistencia Rendición de Cuentas Locales | Teniendo en cuenta la finalización de administración de la alcaldía de Bogotá, para finales de la vigencia se realizara rendición de cuentas de la vigencia 2023, desde la ODT se seguirán los lineamientos impartidos por la Secretaria de Movilidad. | 50% | Se presenta evidencia de la participación en espacios de rendición de cuentas locales liderados por la Secretaría de Movilidad. | RC 4.1 Listado de asistencia Rendición de Cuentas Locales | Teniendo en cuenta lo señalado por los responsables, para finales de la vigencia se realizará una audiencia de rendición de cuentas. | 100% | 100% | Se realizan rendiciones de cuentas locales 2023 en el mes de noviembre | RC 4.1 ASISTENCIA AUDIENCIA PÚBLICA RDC TERRITORIO 1 RC 4.1 ASISTENCIA AUDIENCIA PÚBLICA RDC TERRITORIO 2 RC 4.1 ASISTENCIA AUDIENCIA PÚBLICA RDC TERRITORIO 3 | De acuerdo con los lineamientos de la secretaria distrital de movilidad, en el ultimo trimestre de la vigencia se realizaría rendición de cuentas vigencia 2023 | 100% | Se presenta evidencia de la participación en espacios de rendición de cuentas locales liderados por la Secretaría de Movilidad. De igual forma, esta Asesoría consultó el informe de la audiencia pública de diálogo ciudadano del sector movilidad 2023, publicado en la página web de la Secretaría de Movilidad (https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/11-12-2023/informe_consolidado_audiencia_publica-dialogo_ciudadano_nodo_sector_movilidad_2023_1.pdf). En este informe se deja constancia de la intervención de Carolina Martínez Cuellar, Gerente de la Operadora Distrital de Transporte en el espacio llevado a cabo el 15 de noviembre de 2023. | RC 4.1 ASISTENCIA AUDIENCIA PÚBLICA RDC TERRITORIO 1 RC 4.1 ASISTENCIA AUDIENCIA PÚBLICA RDC TERRITORIO 2 RC 4.1 ASISTENCIA AUDIENCIA PÚBLICA RDC TERRITORIO 3 RC 4.1 Informe audiencia pública sector movilidad 2023 | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la ejecución de la actividad y del entregable definido.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre el área de atención al ciudadano y la Alta Dirección de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., para realizar seguimiento a las PQRSD que se radican en la entidad. | Mecanismo de comunicación directa entre el área de atención al usuario y la Alta Dirección. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 100% | 100% | Se realiza actualización del manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD, en el numeral 7 se incluye que el mecanismo de comunicación con la Alta Dirección se realizará en el Comité Directivo mínimo una vez al mes. | AC 1.1 - 4.1 GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD | A partir de la formalización de la versión número 2 del manual se empezara a llevar la información correspondiente de PQRSD ante el Comité Directivo. | 100% | Se evidencia el manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD, en el que se establece que como mínimo una vez al mes debe activarse el mecanismo de comunicación directa entre el área de Atención al Usuario y la Alta Dirección en las sesiones del Comité Directivo. | - GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. - Listado maestro de documentos. | El manual se encuentra vigente desde el 27 de abril de 2023, la actividad se cumplió fuera de término. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció el manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD, en el que se establece que como mínimo una vez al mes debe activarse el mecanismo de comunicación directa entre el área de Atención al Usuario y la Alta Dirección en las sesiones del Comité Directivo. | - GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. - Listado maestro de documentos. | El manual se encuentra vigente desde el 27 de abril de 2023, la actividad se cumplió fuera de término. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció el manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD, en el que se establece que como mínimo una vez al mes debe activarse el mecanismo de comunicación directa entre el área de Atención al Usuario y la Alta Dirección en las sesiones del Comité Directivo. | - GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. - Listado maestro de documentos. | Actividad cumplida fuera de término. El manual se encuentra vigente desde el 27 de abril de 2023 y la fecha final de la actividad se encontraba establecida para el 15 de marzo de 2023.
|  | 1.2 | Participar en cuatro (4) acciones o actividades para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas. | Evidencia de la participación de las acciones o actividades para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | El área de Atención al Ciudadano recibe capacitación el 25 de enero de 2023, la cual tiene como objetivo resolver dudas y optimizar el uso de la plataforma CRM | AC 1.2 Presentación Capacitación Plataforma CRM AC 1.2 Asistencia capacitación CRM | Las capacitaciones son brindadas por el ente gestor cada vez que este lo considere necesario. | 25% | Se presenta evidencia de la participación de Jemer Glafer García Quintero, profesional de atención al ciudadano, en la capacitación de uso de plataformas Bogotá Te Escucha y CRM llevada a cabo el 25 de enero de 2023. | - Presentación Capacitación Plataforma CRM. - Asistencia capacitación CRM. | Se resalta la importancia de adjuntar también las invitaciones remitidas para las actividades. | 75% |  |  |  | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 25% | Como parte de las evidencias cargadas en la carpeta compartida, se identifica un listado de asistencia de una capacitación en lenguaje claro llevada a cabo el 07 de julio de 2023, no obstante, no se evidencia el registro de ninguna persona en representación de la Operadora Distrital de Transporte. Para el primer cuatrimestre de 2023 se presentó evidencia de la participación de Jemer Glafer García Quintero, profesional de atención al ciudadano, en la capacitación de uso de plataformas Bogotá Te Escucha y CRM llevada a cabo el 25 de enero de 2023, razón por la cual el porcentaje de avance al segundo cuatrimestre de 2023 corresponde al 25%. | - Lista de asistencia capacitación Lenguaje Claro | No se identifican evidencias de la participación en actividades para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas durante el segundo cuatrimestre. | 100% | __ | __ | __ | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 25% | No se presenta evidencia de la participación en acciones o actividades para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas durante el periodo. Para el primer cuatrimestre de 2023 se presentó evidencia de la participación de Jemer Glafer García Quintero en la capacitación de uso de plataformas Bogotá Te Escucha y CRM llevada a cabo el 25 de enero de 2023, razón por la cual el porcentaje de avance al tercer cuatrimestre de 2023 corresponde al 25%. | No se presentan. | Actividad incumplida. Únicamente se presentó evidencia de la participación en una de las cuatro acciones o actividades establecidas en la descripción de la actividad.
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Posicionar los canales de atención con los usuarios a través de acciones estratégicas de comunicación. | Implementar tres (3) campañas para posicionar los canales de atención al usuario. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 33% | 33% | Se publica en las redes sociales de la entidad una pieza informativa sobre los canales de atención al usuario | AC 2.1 Documento con pantallazo y enlaces | __ | 33% | Se presenta evidencia de la publicación en las redes sociales de la entidad de una pieza informativa de los canales de atención al usuario. | - Documento con pantallazo y enlaces. | Se resalta la importancia de incluir otros canales de comunicación. | 66% |  |  |  | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 66% | Se presenta acta con la información correspondiente a la jornada de sensibilización en la localidad sobre los canales de atención al usuario llevada a cabo el 16 de agosto de 2023, en la cual se incluyen fotos de la actividad realizada. Para el primer cuatrimestre de 2023 se presentó evidencia de la publicación en las redes sociales de la entidad de una pieza informativa de los canales de atención al usuario, razón por la cual el porcentaje al segundo cuatrimestre de 2023 corresponde al 33%. | 2.1 Campaña Fortalecimiento a canales de atención al ciudadano | Se resalta la importancia de que la persona que elabora el acta, la firme. De igual forma se señala que las evidencias cargadas para la actividad 2.1 corresponden a las mismas de la actividad 2.2, las dos actividades del subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención. Teniendo en cuenta que, el entregable de la primera actividad corresponde a una campaña para posicionar los canales de atención al usuario y el entregable de la segunda actividad corresponde a una jornada de sensibilización en la localidad sobre los canales de atención al usuario, se acepta la respuesta y se realizan los ajustes correspondientes. No obstante, frente a esta situación, esta Asesoría considera que, si en un mismo subcomponente se establecen dos actividades separadas, el deber ser es que efectivamente las actividades y sus entregables sean diferentes, de otra forma, los resultados señalados y la gestión efectivamente realizada no se encontrarían alineados. | 100% | 100% | Se realizan diferentes campañas para el fortalecimiento de los canales de atención de la ODT | 2.1 Fortalecimiento de canales de atención | __ | 100% | Se presenta acta con la información correspondiente a la socialización de canales de atención al ciudadano llevada a cabo el 04 de diciembre de 2023, en la cual se incluyen fotos de la actividad realizada. Para el primer cuatrimestre de 2023 se presentó evidencia de la publicación en las redes sociales de la entidad de una pieza informativa de los canales de atención al usuario y para el segundo cuatrimestre se presentó acta con la información correspondiente a la jornada de sensibilización en la localidad sobre los canales de atención al usuario llevada a cabo el 16 de agosto de 2023. | 2.1 Fortalecimiento de canales de atención | Actividad cumplida. Se resalta la importancia de que la persona que elabora las actas, las firme.
|  | 2.2 | Realizar una (1) jornada de sensibilización en la localidad sobre los canales de atención al usuario. | Una (1) jornada de sensibilización. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-08-30 | N/A | __ | __ | __ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 100% | 100% | Se realiza sensibilización con la ciudadanía sobre los canales de atención al usuario y PQRSD que maneja la entidad. | 2.2 Campaña Fortalecimiento a canales de atención al ciudadano | Se solicita realizar cargue del informe de la campaña de sensibilización a la ciudadanía. | 100% | Se presenta acta con la información correspondiente a la jornada de sensibilización en la localidad sobre los canales de atención al usuario llevada a cabo el 16 de agosto de 2023, en la cual se incluyen fotos de la actividad realizada. | 2.2 Campaña Fortalecimiento a canales de atención al ciudadano | Se resalta la importancia de que la persona que elabora el acta, la firme. De igual forma se señala que las evidencias cargadas para la actividad 2.1 corresponden a las mismas de la actividad 2.2, las dos actividades del subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención. Teniendo en cuenta que, el entregable de la primera actividad corresponde a una campaña para posicionar los canales de atención al usuario y el entregable de la segunda actividad corresponde a una jornada de sensibilización en la localidad sobre los canales de atención al usuario, se acepta la respuesta y se realizan los ajustes correspondientes. No obstante, frente a esta situación, esta Asesoría considera que, si en un mismo subcomponente se establecen dos actividades separadas, el deber ser es que efectivamente las actividades y sus entregables sean diferentes, de otra forma, los resultados señalados y la gestión efectivamente realizada no se encontrarían alineados. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad con corte al segundo cuatrimestre de 2023. Se presenta acta con la información correspondiente a la jornada de sensibilización en la localidad sobre los canales de atención al usuario llevada a cabo el 16 de agosto de 2023, en la cual se incluyen fotos de la actividad realizada. | 2.2 Campaña Fortalecimiento a canales de atención al ciudadano | Actividad cumplida. Se resalta la importancia de que la persona que elabora las actas, las firme.
| 3.Talento Humano | 3.1 | Definir el mecanismo y canal oficial para las denuncias por actos de corrupción, identificando las áreas responsables que tendrán responsabilidad en la gestión de los actos de corrupción. | Mecanismo en el cual se describe el canal oficial para las denuncias por actos de corrupción y se definen las responsabilidad de gestión por cada una de las áreas. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-02-01 | N/A | __ | __ | __ | __ | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 50% |  |  |  | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 33% | Se presenta evidencia de la habilitación del botón de denuncias de actos de corrupción que redirige a la página de Bogotá Te Escucha y la publicación de la información del defensor al ciudadano en la página web de la entidad. | - Botón denuncias actos de corrupción página web. - DEFENSOR AL CIUDADANO | A la fecha no se ha presentado ninguna información acerca de la responsabilidad de gestión en cada una de las áreas. Se resalta la importancia de que, para la fecha de finalización de la actividad, se cumpla con la totalidad del entregable, tal cual como fue definido: "Mecanismo en el cual se describe el canal oficial para las denuncias por actos de corrupción y se definen las responsabilidad de gestión por cada una de las áreas. " | 100% | 100% | En la pagina web de la entidad se incluye el botón de denuncias por actos de corrupción | 3.1 Denuncias por actos de corrupción | __ | 50% | Se identifica la habilitación del botón de denuncias de actos de corrupción que redirige a la página de Bogotá Te Escucha. No se presentó evidencia de la identificación de áreas que tendrán responsabilidad en la gestión de denuncias por actos de corrupción, con respecto a esto únicamente se hace mención del defensor del ciudadano del Sistema Integrado Público Transmilenio. Vale la pena resaltar que, de acuerdo con la página web de Transmilenio, la misión de la defensoría del ciudadano es proteger los derechos de los ciudadanos usuarios del Sistema de Transporte Público de Bogotá SITP, en sus reclamaciones buscando la respuesta oportuna y eficaz de estas, además de promover a través de recomendaciones, sugerencias y propuestas la mejora del servicio público esencial de transporte en la ciudad (https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/146297/defensoria-del-usuario-de-transmilenio/) Dado lo anterior, se establece un incumplimiento de la actividad en tanto no se cumplió en su totalidad al no definir claramente las responsabilidad frente a la gestión de denuncias por actos de corrupción en la entidad. | 3.1 Denuncias por actos de corrupción | Actividad incumplida. La actividad no se cumplió en su totalidad al no definir claramente las responsabilidad frente a la gestión de denuncias por actos de corrupción en la entidad.
|  | 3.2 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de planta administrativa en las temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Dos (2) transferencias de conocimiento en las temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para los colaboradores de planta administrativa. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | N/A | __ | __ | __ | __ | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 50% | 50% | Se realiza capacitación de atención al usuario y PQRSD | 3.2 Capacitación de Atención al Usuario y PQRSD | __ | 50% | Se presenta evidencia de la capacitación de atención al usuario llevada a cabo el 29 de agosto de 2023. | 3.2 Capacitación de Atención al Usuario y PQRSD | No se presentan. | 100% | __ | __ | __ | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 50% | No se presenta evidencia de transferencias de conocimientos en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para los colaboradores de planta administrativa durante el tercer cuatrimestre de 2023. Durante el segundo cuatrimestre se llevó a cabo una capacitación de atención al usuario llevada a cabo el 29 de agosto, no obstante, teniendo en cuenta que el producto se estableció en dos transferencias de conocimiento, se genera un incumplimiento. | No se presentan. | Actividad incumplida. Únicamente se presenta evidencia de una de las dos transferencias de conocimiento establecidas como producto de la actividad.
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Construir y adoptar el Manual de atención, gestión y respuesta de peticiones ciudadanas de la entidad, acorde con los lineamientos establecidos. | Un (1) Manual de atención, gestión y respuesta de peticiones ciudadanas de la entidad | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | 100% | Se formaliza en el Sistema Integrado de Gestión la Versión 1 del manual el 28 de febrero de 2023, el 27 de abril de 2023 se actualiza a la versión 2 | AC 1.1 - 4.1 GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD |  | 100% | Se evidencia el manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. | - GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. - Listado maestro de documentos. | No se presentan. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció el manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. | - GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. - Listado maestro de documentos. | No se presentan. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció el manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. | - GCAU-M-002 Manual de recepción, gestión y respuesta de PQRSD. - Listado maestro de documentos. | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la ejecución de la actividad y del entregable definido.
|  | 4.2 | Presentar informe de seguimiento a las PQRSD, a través del mecanismo de comunicación establecido entre el área de atención al ciudadano y la Alta Dirección de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Realizar tres (3) informes de seguimiento a las PQRSD | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | Se remite a Transmilenio S.A. el informe cuatrimestral correspondiente al periodo septiembre - diciembre 2022 | AC 4.2 Informe cuatrimestral de PQRSD sep. 2022 - dic 2022 AC 4.2 Correo radicación informe cuatrimestral | Se aclara que los periodos de reporte del informe son cuatrimestrales, por lo cual el informe enviado en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 corresponde al cuatro trimestre de la vigencia 2022. | 33% | Se presenta el informe cuatrimestral de peticiones, quejas y reclamos con fecha de Marzo de 2023, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2022. | - Informe cuatrimestral de PQRSD sep. 2022 - dic 2022. - Correo radicación informe cuatrimestral. | Se resalta la importancia de la oportunidad en los informes. | 66% |  |  |  | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 66% | Se presenta informes de los meses de abril, mayo junio y julio informes en los cuales se incluye información de seguimiento a PQRSD, no obstante, se resalta que no se encuentran firmados, no cuentan con la información de la revisión y no se presenta evidencia de su presentación a Transmilenio. Durante el primer cuatrimestre de 2023 se presentó informe cuatrimestral de peticiones, quejas y reclamos con fecha de Marzo de 2023, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2022, razón por la cual el porcentaje de avance al segundo cuatrimestre de 2023 corresponde al 33%. | - Informe Abril 2023 - La Rolita 2 - Informe Mayo 2023 - La Rolita - Informe Junio 2023 - Informe de gestión Julio 2023 | Se señala que el informe remitido como evidencia durante el primer cuatrimestre correspondía a un informe cuatrimestral y los informes remitidos para el segundo cuatrimestre tienen una periodicidad mensual, por lo anterior, no es clara la periodicidad de los informes señalado en el entregable. De igual forma, se resalta que los informes remitidos durante el segundo cuatrimestre no se encuentran firmados, no cuentan con la información de la revisión y no se presenta evidencia de su presentación a Transmilenio. Por lo que, se señala la importancia de que, al finalizar el término definido para la ejecución de la actividad, como evidencia se remitan los informes finales y se presente evidencia de su comunicación a Transmilenio. | 100% | 100% | Se remiten los informes correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 | 4.2 Informes de Seguimiento PQRSD | __ | 100% | Se remiten informes de gestión mensual correspondientes a septiembre y octubre de 2023, en los cuales se incluye un capitulo de atención al ciudadano (PQRS). Teniendo en cuenta los informes remitidos en los cuatrimestres anteriores, se establece un avance del 100% frente al producto definido. | 4.2 Informes de Seguimiento PQRSD | Actividad cumplida. Se señala la importancia de que todos los informes se encuentren debidamente firmados.
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar los grupos de valor e interés de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Grupos de Valor y de Interés identificados | Oficina de Planeación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | 100% | Se realiza la identificación de los grupos de valor e interés de la entidad, de acuerdo con la metodología definida en el Sistema Integrado de Gestión | AC 5.1 Grupos de Valor e Interés ODT AC 5.1 Validación matriz grupos de valor e interés del Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | 100% | Se evidencia la identificación de grupos de valor y sus intereses para con la entidad. | - Grupos de Valor e Interés ODT. | No se presentan. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció la identificación de grupos de valor y sus intereses para con la entidad. | - Grupos de Valor e Interés ODT. | No se presentan. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció la identificación de grupos de valor y sus intereses para con la entidad. | - Grupos de Valor e Interés ODT. | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la ejecución de la actividad y del entregable definido.
|  | 5.2 | Realizar la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas PQRSD. | Informe de la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas PQRSD. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | Se realiza el informe de la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas PQRSD y este es validado por Transmilenio S.A. para su implementación | AC 5.2 Correo aprobación instrumento de evaluación AC 5.2 Instrumento de evaluación AC 5.2 Pantallazo publicación pagina web | El instrumento se empieza a implementar con las PQRSD asignadas desde el primero de abril | 0% | No se presenta evidencia del informe de la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas de PQRSD. No obstante, se resalta el avance frente al instrumento de evaluación. | - Correo aprobación instrumento de evaluación. - Instrumento de evaluación. - Pantallazo publicación página web. | No se presentan. | 66% |  |  |  | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 50% | Se presenta documento con capturas de pantalla de las respuestas recibidas en el formulario dispuesto como encuesta de satisfacción. No obstante, se resalta que las respuestas para la pregunta número cinco no son visibles en su totalidad y que la actividad hace referencia a un informe y no a las capturas de pantalla de las respuestas recibidas. | Encuesta de satisfacción | No se evidencia informe de satisfacción. | 100% | __ | __ | __ | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 50% | No se presenta ninguna evidencia, durante el transcurso del año no se presento ningún informe de la medición de satisfacción de los canales de atención y respuestas PQRSD. Durante el segundo cuatrimestre se presentó un documento con capturas de pantalla de las respuestas recibidas en el formulario dispuesto como encuesta de satisfacción. No obstante, se resalta que las respuestas para la pregunta número cinco no son visibles en su totalidad y que la actividad hace referencia a un informe y no a las capturas de pantalla de las respuestas recibidas. | No se presentan. | Actividad incumplida. No se presentó el producto definido, es decir, no se presentó efectivamente un informe de la medición de la satisfacción de los canales de atención y respuestas PQRSD.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1. Transparencia activa | 1.1 | Coordinar reuniones de lineamientos con los Gerentes y Jefes de Oficina, para mantener actualizada, de calidad y clara la información que produce cada área para ser divulgada en el enlace de transparencia del portal web de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Actas y lista de asistencia de Reunión con las áreas. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | Se realiza autodiagnóstico de la política de transparencia, con el fin de levantar el plan de cierre de brechas de la política, con este diagnostico se identifican los responsables de suministrar la información para el link de transparencia. | TAI 1.1 Política de Transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción TAI 1.1 Acta PCB Política de Transparencia | Una vez identificado el plan de cierre de brechas y la identificación de los responsables de suministrar la información para el link de transparencia, se procederá a citar reuniones de trabajo para la dar lineamentos. | 0% | Se evidencia acta y lista de asistencia de la mesa de trabajo realizada el 31 de marzo de 2023 con el fin de construir el plan de cierre de brechas de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, reunión en la cual participaron Jemer Glafer García Quintero, profesional de atención al ciudadano y Carol Alexandra Campos Vieda y Diego Fernando Forero Triviño de la Oficina de Planeación. No obstante, la actividad hace referencia a la coordinación de reuniones de lineamientos con los Gerentes y Jefes de Oficina para que la información que produce cada área se mantenga actualizada y sea de calidad y clara. | - Política de Transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción. - Acta PCB Política de Transparencia. | No se presentan. | 66% |  |  |  | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 50% | Se presenta acta de la reunión llevada a cabo el 28 de junio de 2023 con el fin de definir un plan de acción con responsables que permita realizar las correcciones necesarias para aumentar el cumplimiento porcentual de la página web respecto a la Ley de Transparencia. Dentro de los compromisos, se establece la elaboración de un documento con los criterios de accesibilidad. | MTAI 1.1 Reuniones para cumplimiento Ley de Transparencia | Se resalta la importancia de realizar un seguimiento oportuno sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos. De igual forma, se señala que el entregable definido no hace referencia a un número de reuniones en específico. | 100% | __ | __ | __ | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 50% | Para el tercer cuatrimestre de 2023, no se presenta evidencia de la ejecución de la actividad. Durante el año únicamente se presentó el acta de la reunión llevada a cabo el 28 de junio de 2023 con el fin de definir un plan de acción con responsables que permita realizar las correcciones necesarias para aumentar el cumplimiento porcentual de la página web respecto a la Ley de Transparencia. Dentro de los compromisos, se estableció la elaboración de un documento con los criterios de accesibilidad. Teniendo en cuenta que la actividad y el producto se definieron en términos de reuniones y actas, en plural, se genera un incumplimiento de la actividad. | No se presentan. | Actividad incumplida. Únicamente se presentó evidencia de una reunión realizada y en la descripción de la actividad se hacía referencia a reuniones, en plural. En actividades de este tipo, se señala la importancia de definir claramente en el producto una cantidad mínima, en este caso, de reuniones a desarrollar.
| 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con las áreas encargadas de dar respuesta a las PQRSD, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al ciudadano. | dos (2) mesas de trabajo con las áreas encargadas de dar respuestas a las PQRSD. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | __ | __ | __ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. | No se presentan. | 50% |  |  |  | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 0% | No se presenta evidencia de la realización de mesas de trabajo con las áreas encargadas de dar respuesta a las PQRSD, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al ciudadano. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 100% | __ | __ | __ | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 0% | No se presenta evidencia de la realización de mesas de trabajo con las áreas encargadas de dar respuesta a las PQRSD, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al ciudadano. | No se presenta evidencia. | Actividad incumplida. Durante el transcurso del año 2023 no se presentó ninguna evidencia asociada a la ejecución de esta actividad.
|  | 2.2 | Generar el reporte de las PQRSD radicadas en la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., con el fin de validar el cumplimiento contractual con el ente gestor | Once (11) Reportes de las PQRSD radicadas en la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Profesional de Atención al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | 33% | Se envían los reportes correspondientes del mes de enero, febrero y marzo a Transmilenio S.A., con el fin de ser aprobados | TAI 2.2 Informe enero 2023 TAI 2.2 Informe febrero 2023 TAI 2.2 Correo validación informe marzo 2023 | El reporte del mes de marzo se encuentra en proceso de aprobación por parte del ente gestor | 18% | Se presentan como evidencia los informes de gestión mensual de enero y febrero, en los cuales se incluye la información de atención al ciudadano. Por otra parte, se presenta el correo de envío para aprobación del informe mensual de marzo de 2023. | - Informe enero 2023. - Informe febrero 2023. - Correo validación informe marzo 2023. | No se presentan. | 66% |  |  |  | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 54.55% | En la carpeta compartida fueron cargados informes mensuales correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2023. Se resalta que no se presenta evidencia de la aprobación de estos informes por parte del ente gestor y que el informe de marzo 2023 no ha sido cargado. | 2.2 Informes mensuales Transmilenio | Se recomienda incluir, como parte de la evidencia, los correos de aprobación de cada informe por parte del ente gestor. | 100% | 100% | Se remiten los informes correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 | 2.2 Informes de Seguimiento PQRSD | __ | 100% | Se presentan los informe de gestión correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023. De esta forma, a lo largo del 2023 se han presentado informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre. Se encontraba pendiente el informe de agosto pero fue remitido a esta Asesoría para este seguimiento. No obstante, se señala que se identificaron informes que no se encuentran firmados en su totalidad. | 2.2 Informes de Seguimiento PQRSD | Actividad cumplida. No obstante, se señala que se identificaron informes que no se encuentran firmados en su totalidad.
| 3. Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar y presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan de trabajo para el cumplimiento de la política de Gestión Documental. | Un (1) Plan de Implementación del Sistema de Gestión Documental de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. Acta del CIGD con aprobación del plan | Técnico en archivo | 2023-07-01 | 2023-08-30 | N/A | __ | __ | __ | El 15 de marzo de 2023, la persona contratada para gestión documental deja su cargo por motivos personales, razón por la cual no se ha podido avanzar en la actividad. | 0% | No se presenta evidencia de la ejecución de la actividad. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 100% | 100% | Se presenta ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan de trabajo para el cumplimiento de la política de gestión documental | Oficio solicitud de asesoría Acta del Archivo Distrital de Bogotá. Plan de implementación del sistema de gestión documental Acta de CIGD con la aprobación del plan. | Se realiza cambio de la actividad teniendo en cuenta que este fue aprobado en el CIGD del 30 de agosto de 2023. | 100% | Se presenta el plan de implementación del Sistema de Gestión Documental y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 30 de agosto en el cual el plan fue presentado para su aprobación. | Oficio solicitud de asesoría Acta del Archivo Distrital de Bogotá. Plan de implementación del sistema de gestión documental Acta de CIGD con la aprobación del plan. | Se señala la importancia de realizar seguimiento permanente sobre la implementación del plan. | __ | __ | N/A | N/A | N/A | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad con corte al segundo cuatrimestre de 2023. Se presenta el plan de implementación del Sistema de Gestión Documental y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 30 de agosto en el cual el plan fue presentado para su aprobación. | - Oficio solicitud de asesoría - Acta del Archivo Distrital de Bogotá. - Plan de implementación del sistema de gestión documental - Acta de CIGD con la aprobación del plan. | Actividad cumplida. Se señala la importancia de realizar seguimiento permanente sobre la implementación del plan.
|  | 3.2 | Revisar, ajustar y divulgar la metodología y los lineamientos para el levantamiento de activos de información de las áreas de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Una (1) divulgación de la metodología y los lineamientos para el levantamiento de activos de información | Jefe Oficina ITS y Tics | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50% | 50% | Se realiza la formalización del procedimiento de activos de información en el cual se establecen los lineamientos para la gestión, clasificación y etiquetado de los activos de información que genera, obtiene, procesa, almacena, distribuye y comunica la Operadora Distrital de Transporte - ODT , que son esenciales para llevar a cabo la misión y visión de la entidad, dando cumplimiento a los requisitos contractuales, legales o reglamentarios. Igualmente se formaliza el formato activos de información | MTAI 3.2 GTIC-P-001 Procedimiento Activos de Información V01 MTAI 3.2 GTIC-F-002 Formato Activos de información V01 | Para el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizará la socialización de la metodología para el levantamiento de activos de información de las áreas de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | 0% | No se presenta evidencia de divulgación de la metodología y los lineamientos de activos de información. Se presenta como evidencia el procedimiento de activos de información versión 1 que, de acuerdo con el listado maestro de documentos, se encuentra formalizado desde el 12 de diciembre de 2022. | - GTIC-P-001 Procedimiento Activos de Información V01. - GTIC-F-002 Formato Activos de información V01. | Teniendo en cuenta que la actividad definida incluye la revisión, ajuste y divulgación de los lineamientos y que la fecha de finalización es el 31 de mayo, se presenta riesgo de incumplimiento de la actividad. | 100% | 50% | ____ | Solicitud ampliación fecha final | Se solicita al jefe de planeación el cambio de la fecha final de la actividad, teniendo en cuenta la rotación y el incremento de carga operativa. | 0% | Se remite una solicitud de ampliación de la fecha final de la actividad al Jefe de Planeación bajo la justificación de que se ha presentado rotación de personal e incremento de carga operativa. No obstante, se resalta que la fecha inicial de finalización correspondía al 31 de mayo y que la solicitud se realizó el 24 de agosto, con lo cual no se evidencia una gestión oportuna. | Solicitud ampliación fecha final | La solicitud fue presentada para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 30 de agosto. | 100% | __ | __ | __ | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 0% | No se presenta evidencia de la ejecución de la actividad definida. | No se presenta. | Actividad incumplida. No se presenta evidencia de la ejecución de la actividad definida.
|  | 3.3 | Levantar, Consolidar y publicar el registro de Activos de Información de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Registro de activos de información publicado | Jefe Oficina ITS y Tics | 2023-06-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en junio. | No se presenta evidencia. |  | 40% | _____ | ____ | Solicitud eliminación de la actividad | Se solicita al jefe de planeación la eliminación de la actividad, teniendo en cuenta la rotación y el incremento de carga operativa. | 0% | Se solicita la eliminación de la actividad bajo la justificación de que se ha presentado rotación de personal e incremento de carga operativa. | MTAI 3.1 y 3.2 Data 3er CIGD 2023 | La solicitud fue presentada para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 30 de agosto. | 100% |  |  |  |  | 0% | Se solicitó la eliminación de la actividad bajo la justificación de que se ha presentado rotación de personal e incremento de carga operativa. La solicitud fue presentada para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 30 de agosto. | No aplica. | Actividad eliminada. Se solicitó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la eliminación de la actividad.
| 4. Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar una estrategia de mejora del sitio web de la ODT para dar cumpliendo a la resolución 1519 de 2020 anexo 1 directrices de accesibilidad web | Una (1) estrategia diseñada e implementada para la mejora del sitio web de la ODT con los lineamientos de accesibilidad | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-05-01 | 2023-12-30 | N/A | __ | __ | __ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en mayo. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 50% | 50% | Se realizan solicitudes al contratista de la pagina web, para dar cumpliendo a la resolución 1519 de 2020 anexo 1 directrices de accesibilidad web | MTAI 4.1 Correos de solicitudes y acuerdos sobre nuevo Transparencia 2 | __ | 50% | Se presenta evidencia de las solicitudes realizadas al contratista de la página web para dar cumplimiento a la resolución 1519 de 2022 Anexo 1 directrices de accesibilidad web. No obstante, se resalta que el anexo 1 también incluye el tema de accesibilidad en documentos digitales publicados en la página web y que el producto se definió como una estrategia diseñada e implementada. | MTAI 4.1 Correos de solicitudes y acuerdos sobre nuevo Transparencia 2 | En este caso, si bien se evidencian ajustes, no se evidencia directamente una estrategia que abarque todos los aspectos del Anexo 1 señalado. | 100% | 100% | Se realiza actualización de la sección de transparencia de la pagina web de la ODT y se realizan las solicitudes de información a las áreas de acuerdo las necesidades identificadas. | Pantallazos de las versiones de transparencia de la pagina web de la ODT. Correos de solicitud de información. | Existen necesidades que no se pueden satisfacer porque exigen una adición presupuestal. | 50% | Para el tercer cuatrimestre no se presenta evidencia de la ejecución de la actividad. Dado lo anterior, se mantiene el porcentaje de avance y las observaciones realizadas en el seguimiento anterior y que se presentan a continuación: Se presenta evidencia de las solicitudes realizadas al contratista de la página web para dar cumplimiento a la resolución 1519 de 2022 Anexo 1 directrices de accesibilidad web. No obstante, se resalta que el anexo 1 también incluye el tema de accesibilidad en documentos digitales publicado en la página web y que el producto se definió como una estrategia diseñada e implementada. | No se presenta. | Actividad incumplida. En este caso, si bien se evidencian ajustes, no se evidencia directamente una estrategia que abarque todos los aspectos del Anexo 1 señalado.
| 5. Monitoreo | 5.1 | Monitorear las visitas de los ciudadanos a la publicaciones de ley en el portal web de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S, con el fin de identificar la frecuencia de consulta de la ciudadanía. | Tres (3) Informes de monitoreo de visitas al portal web de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 33% | __ | Se solicita al contratista de la pagina web un análisis de trafico del enlace de transparencia que abarque desde el 16 de diciembre del 2022 al 15 de abril de 2023, con el fin de identificar la frecuencia de consulta de la ciudadanía | TAI 5.1 Informe sección transparencia | __ | 33% | Se presenta informe del tráfico en la sección de transparencia correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2022 hasta el 15 de abril de 2023. | TAI 5.1 Informe sección transparencia | El monitoreo puede ser ampliado a todas las publicaciones de la página web. | 66% | 66% | Se solicita al contratista de la pagina web un análisis de trafico del enlace de transparencia, con el fin de identificar la frecuencia de consulta de la ciudadanía | MTAI 5.1 Informes sección transparencia Mayo, Junio, Julio | __ | 66% | Se presentan informes del tráfico en la sección de transparencia correspondiente a los meses de mayo, junio y julio. Para el primer cuatrimestre, se presentó informe del tráfico en la sección de transparencia correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2022 hasta el 15 de abril de 2023. | MTAI 5.1 Informes sección transparencia Mayo, Junio, Julio | El monitoreo puede ser ampliado a todas las publicaciones de la página web. | 100% | 100% | Se solicita al contratista de la pagina web un análisis de trafico del enlace de transparencia, con el fin de identificar la frecuencia de consulta de la ciudadanía | Informes sección transparencia Septiembre, octubre, noviembre |  | 100% | Se remiten informes correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 en los cuales se incluye información acerca de las visitas al portal web de la Operadora Distrital de Transporte. Para el primer cuatrimestre, se presentó informe del tráfico en la sección de transparencia correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2022 hasta el 15 de abril de 2023 y para el segundo cuatrimestre, se presentaron informes del tráfico en la sección de transparencia correspondiente a los meses de mayo, junio y julio. | 5.1 Monitoreo (Informe de Avance Proyecto ODT - Septiembre 2023.pdf, Informe de Avance Proyecto ODT - Octubre 2023.pdf y Informe de Avance Proyecto ODT - Noviembre 2023.pdf) | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la ejecución de la actividad y del entregable definido.
|  | 5.2 | Diseñar un instrumento de evaluación que permita identificar mejoras de contenido de la página web, respecto a la información publicada en el link de Transparencia. | Un (1) instrumento de evaluación de mejoras de contenido de página web en el link de Transparencia. | Líder de Comunicaciones Internas y Externas | 2023-09-01 | 2023-12-30 | N/A | __ | __ | __ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en septiembre. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | N/A | __ | __ | __ | __ | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en septiembre. | No se presenta evidencia. | La actividad se encuentra programada para iniciar en septiembre. | 100% | 100% | Se remite diseño del mecanismo de evaluación para publicar en la pagina web de la entidad. | Instrumento de evaluación Correo electrónico | Se identifica que publicar el instrumento en la pagina web no es viable, teniendo en cuenta que la afluencia de visitas es baja y la ley de transparencia es especifica sobre el contenido que se debe publicar. | 100% | Se presenta correo en el cual se incluye el enlace a un formulario de evaluación de contenidos de la sección de transparencia. No obstante, los responsables y la Oficina Asesora de Planeación señalan inquietudes frente a la viabilidad de este instrumento teniendo en cuenta que a nivel normativo cada contenido que debe ser publicado en la sección de transparencia se encuentra totalmente definido. Además, se menciona que lo que pudiera sugerir una persona podría no ajustarse tanto a las posibilidades de la entidad como lo que determina la ley de transparencia. | Evaluación enlace de Transparencia | Actividad cumplida. Se cumple con el producto definido, no obstante, se presentan inquietudes sobre la viabilidad del instrumento definido.
Racionalización Trámites | N/A | 1 | Consultar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública si la política de Racionalización de Tramites aplica en la operación de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., teniendo en cuenta su naturaleza jurídica | Consultar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública | Jefe Oficina Jurídica | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 100% | 100% | Se realiza consulta al Departamento Administrativo de Función Pública, la aplicación de la política de racionalización de tramites y el componente racionalización de tramites del PAAC. | RT 1.1 ODT 2023-EE-0133 Solicitud de Concepto-DAFP RT 1.1 RESPUESTA FUNCIÓN PÚBLICA RAD. 20232040116751 | Actualmente se esta a la espera de respuesta por parte del Departamento Administrativo de Función Pública | 100% | Se evidencia el correo de solicitud de concepto remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública el 13 de febrero de 2023. | - ODT 2023-EE-0133 Solicitud de Concepto-DAFP. - RESPUESTA FUNCIÓN PÚBLICA RAD. 20232040116751. | No se presenta evidencia del envío del certificado de composición accionaria solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública como parte de su respuesta emitida el 22 de marzo de 2023 ni de la realización de mesas de trabajo con el Grupo de Asesoría y Gestión de la Dirección Técnica. | N/A | __ | __ | __ | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció el correo de solicitud de concepto remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública el 13 de febrero de 2023. | - ODT 2023-EE-0133 Solicitud de Concepto-DAFP. - RESPUESTA FUNCIÓN PÚBLICA RAD. 20232040116751. | No se presenta evidencia del envío del certificado de composición accionaria solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública como parte de su respuesta emitida el 22 de marzo de 2023 ni de la realización de mesas de trabajo con el Grupo de Asesoría y Gestión de la Dirección Técnica. | N/A |  |  |  |  | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció el correo de solicitud de concepto remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública el 13 de febrero de 2023. | - ODT 2023-EE-0133 Solicitud de Concepto-DAFP. - RESPUESTA FUNCIÓN PÚBLICA RAD. 20232040116751. | Actividad cumplida. No obstante, se resalta que no se presenta evidencia del envío del certificado de composición accionaria solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública como parte de su respuesta emitida el 22 de marzo de 2023 ni de la realización de mesas de trabajo con el Grupo de Asesoría y Gestión de la Dirección Técnica propuesta en la misma respuesta.
Otras iniciativas | 1. Código de Integridad | 1.1 | Construir, adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades de la ODT, adicionando principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los valores establecidos en el Código. | Código de Integridad construido y apropiado | Gerente de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | N/A | __ | __ | __ |  | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 50% | 100% | Se construye el código de integridad de la entidad y se realiza publicación en la pagina web y socialización de este. | OI 1.1 GTH-CO-001 Código de Integridad V01 OI 1.1 Lista de asistencia código integridad OI 1.1 Publicación pagina web código integridad | Se encuentra publicado y divulgado el código de integridad | 100% | Se presenta código de integridad, evidencia de su publicación en la página web de la entidad y soportes de su divulgación al interior de la entidad. | OI 1.1 GTH-CO-001 Código de Integridad V01 OI 1.1 Lista de asistencia código integridad OI 1.1 Publicación página web código integridad Carpeta compartida 1. Hablemos de integridad | Se resalta que para lograr una adecuada apropiación se requiere continuar realizando actividades periódicamente. | 100% | 100% | Se realizan diferentes actividades para la socialización del código de integridad de la entidad | 1.1 y 2.2 Pedagogía Código de integridad | __ | 100% | La actividad se ejecutó en su totalidad con corte al segundo cuatrimestre de 2023. Se presenta código de integridad, evidencia de su publicación en la página web de la entidad y soportes de su divulgación al interior de la entidad. | OI 1.1 GTH-CO-001 Código de Integridad V01 OI 1.1 Lista de asistencia código integridad OI 1.1 Publicación página web código integridad Carpeta compartida 1. Hablemos de integridad | Actividad cumplida. Se resalta que para lograr una adecuada apropiación se requiere continuar realizando actividades periódicamente.
| 2. Estrategia para la gestión de conflictos de interés | 2.1 | Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Una (1) capacitación semestral sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses. | Gerente de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | N/A | __ | __ | __ |  | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 50% | 50% | Se elaboró y aprobó la política de conflicto de intereses. | OI 2.1 GTH-POL-001 Política Conflicto de Interés V01 | Se aprueba y codifica la política de conflicto de interés | 0% | Se presenta la política de conflicto de interés formalizada en el sistema integrado de gestión, no obstante, teniendo en cuenta que el producto se encuentra definido como una capacitación semestral y que la fecha de inicio de la actividad correspondía al 01 de febrero de 2023, se presenta un riesgo de incumplimiento. | OI 2.1 GTH-POL-001 Política Conflicto de Interés V01 | Se presenta un riesgo de incumplimiento con respecto al producto definido para la actividad. | 100% | __ | __ | __ | No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad por parte del monitoreo de la oficina de planeación | 50% | Se presenta acta de reunión llevada a cabo el 28 de noviembre de 2023 en la cual, de acuerdo con la agenda, se presentaron las modificaciones de la política de conflicto de intereses y se realizó la socialización y capacitación sobre los elementos esenciales que fueron modificados a la Política de Conflicto de Interés. De igual forma, los responsables remiten directamente a esta Asesoría capturas de pantalla de otras reuniones que, de acuerdo con lo señalado mediante Teams, se programaron pero a las cuales los invitados no asistieron por falta de disponibilidad. Se señala que en la reunión llevada a cabo el 28 de noviembre de 2023 únicamente se evidencia la participación de cinco (5) personas, tres (3) de las cuales hace parte de la Gerencia de Talento Humano, área responsable de la actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, se señala la importancia de que las capacitaciones se realicen ampliamente a los colaboradores de la entidad. | GD-F-001_Formato de Ayuda de Memoria Acta y Registro de Asistencia capacitación.pdf | Actividad cumplida. Se presenta evidencia de la gestión realizada, no obstante, se señala la importancia de llevar a cabo nuevas actividades e invitar a todos los colaboradores de la entidad.
|  | 2.2 | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | Campañas de sensibilización para los colaboradores de la ODT. Solicitar directamente a los servidores públicos y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019, que publiquen la declaración de bienes y rentas en los términos que establece el DAFP. | Gerente de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | N/A | __ | __ | __ |  | 0% | No se presentan evidencias de la ejecución de la actividad. La fecha de finalización se encuentra programada para diciembre. | No se presenta evidencia. | No se presenta evidencia. | 50% | 50% | Se solicita a los funcionarios públicos y a los contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019, que publiquen la declaración de bienes y rentas en los términos que establece el DAFP. | OI 2.2 bienes y rentas OI 2.2 Estudio de factibilidad | En los estudios de factibilidad de los contratos de prestación de servicio se solicita el registro de la hoja de vida en el SIDEAP y la declaración de bienes y rentas. | 50% | Se presenta evidencia de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos de la entidad. De igual forma, se presenta un estudio de factibilidad en el cual se solicita al contratista la declaración de bienes y rentas. No obstante, no es clara la cantidad de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 y desde cuándo se empezó a solicitar la hoja de vida en el SIDEAP y la declaración de bienes y rentas. De igual forma, de acuerdo con el producto definido para la actividad, no se presenta evidencia de la realización de campañas de sensibilización para los colaboradores de la entidad frente a este tema. | OI 2.2 Bienes y rentas OI 2.2 Estudio de factibilidad | Se señala la importancia de identificar a todos los contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 y remitir la evidencia correspondiente para cada uno de ellos. | 100% | 100% | Se realiza solicitud a la dependencia de comunicaciones para realizar campaña de sensibilización y publicación de la política de conflicto de intereses y el código integridad | 2.2 Pedagogía conflicto de intereses 1.1 y 2.2 Pedagogía Código de integridad | ___ | 67% | Se presenta evidencia de la publicación de la política de conflicto de intereses en la página web de la entidad y de la gestión para la campaña de socialización. De igual forma, para el segundo cuatrimestre se había presentado evidencia de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos de la entidad. No obstante, en cuanto a las solicitudes directas a los contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes y rentas, no se remitió ninguna información o aclaración. | 2.2 Pedagogía conflicto de intereses | Actividad incumplida. No se presentó información o alguna aclaración sobre el tema de las solicitudes directas a los contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes y rentas, lo anterior, teniendo en cuenta el producto definido para la actividad.