## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | No pagar el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al contratista hasta el punto de romper la Ecuación económica del contrato | Retraso en el pago, al proveedor del servicio | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SDM | Seguimiento al cumplimiento de compromisos y entrega oportuna de factura y documentos para el pago | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDM Y CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Hasta la Liquidación del Contrato | Seguimiento al contratista por parte de la supervisión | Permanente
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | La calidad y condiciones de los servicios contratados. | Inconvenientes con las licencias entregadas por el contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | verificación de calidad de licencias y actualizaciones | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Hasta la Liquidación del Contrato | Supervisión y Contratista | Las veces que se materialice el riesgo
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Inconvenientes de comunicación de la firma contratada con los miembros encargados de la SDM de utilizar los servicios | Retraso en ejecución de actividades | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Ejecutar los escalamientos correspondientes para restablecer la comunicación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | SDM Y CONTRATISTA | Una vez suscrito el contrato | Hasta la Liquidación del Contrato | Supervisión | Permanente
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | Cambio en la situación política y social que afecten el cumplimiento del objeto contractual, paros, huelgas o actos terroristas | Afectación en la entrega de las licencias y con ello inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50% y SDM 50% | Reprogramar y aprobar las actividades a cargo del contratista para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad, Contratista | Desde el momento que se preseten las situaciones de orden público | Hasta que se apruebe la reprogramación de las actividades por parte del supervisor del contrato | En la etapa de ejecución del Contrato | Las veces que se materialice el riesgo
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones, como consecuencia de modificación normativa o legal | Variación en el presupuesto del oferente | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Poner en conocimiento por parte de la SDM, al Contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecución | Supervisión y Contratista | Permanente
7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Cambios en la TRM entre la fecha de inicio del contrato y la finalización | Variación en el precio de las licencias | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Crear sus propios mecanismos de cobertura por cuanto el precio no está sujeto a reajustes | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Desde la presentación de la propuesta económica | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento al comportamiento de la TRM | Permanente
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Suspensión de actividades por desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito | Alteración en el normal funcionamiento de la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 50% y SDM 50% | Definir junto con el Contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos en la operación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor /Contratista | En la ocurrencia del evento | Seguimiento de planes de contigencia del contrato. | En la etapa de ejecución del Contrato | Las veces que se materialice el riesgo
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Prolongación en la propagación de la pandemia COVID-19 | Riesgos de desequilibrio económico, afectación en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Condiciones contractuales claras, revisión permanente del avance de la pandemia. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | Hasta la finalización del Contrato | Informes, seguimiento constante sobre el desarrollo de la pandemia y sus posibles afectaciones | Semanal

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 310548310
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 3074428.269
|  | Menor | 1% | 4.49% | 3105483.1 | 13943619.119
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 15527415.5 | 44998450.119
|  | Mayor | 15% | 30% | 46582246.5 | 93164493
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 310548310

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato